## Entra_ID_Migration_WBS
WBS ID | フェーズ | 作業カテゴリ | 作業内容 | 備考
1 | 準備 | プロジェクト管理 | 移行スコープ・計画策定
1.1 | 準備 | プロジェクト管理 | スケジュール・体制確立
1.2 | 準備 | リスク管理 | リスク評価・ロールバック計画
2 | Discover | ユーザー/グループ | ユーザー・グループ棚卸
2.1 | Discover | デバイス | PC・デバイス一覧取得
2.2 | Discover | アプリケーション | Kerberos/LDAP 利用アプリ調査
2.3 | Discover | ネットワーク | DNS/DHCP/NPS 構成調査
3 | Pilot | 認証・ポリシー | SSPR 有効化（テストユーザー）
3.1 | Pilot | 認証・ポリシー | MFA 条件付きアクセス設定
3.2 | Pilot | デバイス | Entra ID Join テスト | profwiz 利用
3.3 | Pilot | アプリケーション | クラウド認証アプリ接続
4 | Scale Out | ユーザー | 全ユーザーへ SSPR/MFA 展開
4.1 | Scale Out | デバイス | 全デバイス Entra ID 管理
4.2 | Scale Out | アプリケーション | レガシアプリ段階移行
4.3 | Scale Out | ネットワーク | SMTP/NPS/DNS 切替
5 | Cut Over | 同期 | Entra ID Connect 同期停止
5.1 | Cut Over | オンプレAD | オンプレ AD 利用停止
5.2 | Cut Over | ポリシー | 最終アクセス制御切替
6 | 運用 | サポート | ユーザーサポート・監視
6.1 | 運用 | 改善 | 認証・ポリシー継続改善