## WBS
Chromebook セキュリティ評価 WBS（改訂版）
暫定計画：2026/10/07～11/10。実機・仕様確認・既存証跡を分け、追加試験は必要時のみ実施する。
[9 empty] | 工数合計 |  | 21.25 | [5 empty] | 条件付き追加 合計 | 1.75
WBS ID | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 実施内容・確認手順 | 完了条件 | 証跡・成果物 | 評価方法 | 主対応枝番号（F列） | 開始予定 | 終了予定 | 基本工数（人日） | 前提・依存WBS | 主担当（案） | 協力先（案） | 状態 | 参考資料ID | 実施区分 | 追加工数（人日）
1.01 | 1. 評価準備・環境構築 | 評価範囲 | 利用構成・責任分界の確定 | 利用業務、Drive／M365／VDI、社内サーバー接続、扱うデー タ、管理対象端末を整理する。ChromeOS端末と接続先の評価 責任を分ける。 | 評価境界・対象サービス・責任者を関係者が合意 している。 | 構成図・データフロー・責 任分界表 | 設計確認 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0.5 | なし | SE（氏名未定） | 業務担当・セキュリティ 担当 | 未着手 | I01,G01 | 計画・評価・運用 | 0
1.02 |  | 評価範囲 | 231項目の適用性・担当割当 | 評価項目対応表を全行確認し、対象／対象外／確認中、実機 試験／仕様確認／運用証跡を決める。Windows、AD、DC、IaC 、OTは接続先も確認する。 | 231項目に担当と評価方法があり、対象外理由と未 確定事項が明示されている。 | 適用性一覧・証跡依頼一覧 | 資料確認 | 36, 37, 4, 5, 6, 7 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 1 | 1.01 | SE（氏名未定） | 各システム管理者・セキ ュリティ担当 | 未着手 | I01,I02 | 計画・評価・運用 | 0
1.03 |  | 評価基準 | 合格条件・成熟度基準の合 意 | 社内の2024年説明資料を入手し成熟度基準を確認する。ロッ ク時間、更新期限、ログ期間、RPO／RTO、導入不可条件を決 める。 | PoC合否と運用成熟度を区別し、判定基準が承認さ れている。 | 評価基準・合格条件一覧 | 合意形成 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0.5 | 1.01 | SE（氏名未定） | 評価責任者・セキュリテ ィ担当 | 未着手 | I01,I03 | 計画・評価・運用 | 0
1.04 |  | 契約・機能 | ライセンス・機能適用範囲 確認 | CEU、Workspace、追加ライセンスの有無を確認する。DLP、C ontext-Aware Access、監査・調査機能を機能別に照合する 。 | 必要機能・契約差分・試用期限が整理され、未契 約と対象外を混同していない。 | 機能・ライセンス対応表 | 仕様確認 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0.5 | 1.01 | SE（氏名未定） | 契約担当・販売店 | 未着手 | G02,G07,G14 | 仕様確認中心 | 0
1.05 |  | 試験計画 | 試験ケース・証跡ルール作 成 | 各WBSから試験IDを採番し、前提、操作、期待結果、実結果 、判定、実施者を定義する。証跡に日時・端末・ユーザー・ OU・ポリシー値を含める。 | 試験を再現でき、評価枝番号から証跡を追跡でき る。 | 試験項目書・証跡命名規則 | 設計確認 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 0.5 | 1.02,1.03,1.04 | SE（氏名未定） | セキュリティ担当 | 未着手 | I01,G03,G04 | 計画・評価・運用 | 0
1.06 |  | 環境準備 | テナント・OU・試験アカウ ント準備 | 1.04と並行して既存の利用可能環境を確認し、試験OU・一般 ／管理／組織外アカウント・無害な試験データを準備する。 1.09でネットワーク申請も開始する。 | 必要な権限・アカウント・ネットワークが利用可 能。 | 試験環境一覧 | 環境構築 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.5 | 1.01,1.04 | SE（氏名未定） | Workspace管理者 | 未着手 | G01,G02 | 計画・評価・運用 | 0
1.07 |  | 環境準備 | 企業登録・資産登録 | 機種、シリアル、OS、更新期限を記録し企業登録する。管理 コンソールでOU・状態を確認し、Wi-Fiと基本ポリシーを配 布する。 | 対象機が管理対象となり、資産情報とポリシー適 用が確認できる。 | 端末台帳・登録記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0.5 | 1.06,1.10 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G01,G03,G10 | 実機検証 | 0
1.08 |  | 環境準備 | ポリシー基線・反映確認 | 承認した設定値を保存する。chrome://policy等で実効値を 確認し、OU継承、再ログイン・再起動、反映時間を記録する 。 | 管理画面の設定と端末の実効値が一致し、反映条 件が記録されている。 | 設定基線・ポリシー出力 | 実機試験 | 32, 33, 34, 35 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0.5 | 1.07 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G03,G04 | 実機検証 | 0
1.09 |  | 接続準備 | 接続要件・申請・リードタ イム確認 | Workspace登録・更新・VDI等の宛先、Proxy許可リスト、Wi- Fi認証、企業ルート証明書、端末証明書の配布方法を担当へ 確認する。必要申請と回答期限を合意する。 | 依頼先・申請内容・回答期限と接続完了条件が明 確。待ち時間は作業工数と分けて追跡する。 | 接続要件・申請台帳 | 調整・既存設計確認 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.5 | 1.01 | SE（氏名未定） | ネットワーク・VDI・証明 書管理者 | 未着手 | G01,G03,G04 | 接続申請・調整 | 0
1.10 |  | 接続準備 | 登録用ネットワーク・証明 書の基本確認 | 承認済み接続方式で登録に必要な通信を確立する。証明書・ Proxyが登録前に必要な場合の初期設定経路を確認し、管理 通信と更新通信を確認する。 | 企業登録できる接続経路があり、証明書警告を無 視せず通信できる。 | 初期接続・証明書確認記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0.25 | 1.06,1.09 | SE（氏名未定） | ネットワーク・証明書管 理者 | 未着手 | G01,G03 | 基本接続の実機確認 | 0
1.11 |  | 接続準備 | VDI・M365・業務サービスの 基本接続 | 企業登録後、利用予定の業務サービス・VDIに試験アカウン トで接続する。認証・画面表示・必須業務操作を確認し、通 信不備は直ちに担当へ依頼する。 | 主要サービスの基本利用可否が判明し、阻害要因 を早期に課題化できる。正式制御試験は4.03で実 施する。 | 業務接続確認・接続課題一 覧 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 0.5 | 1.07,1.10 | SE（氏名未定） | VDI・M365・業務システム 担当 | 未着手 | I01,G01 | 基本接続の実機確認 | 0
2.01 | 2. 認証・権限管理 | 認証・アカウン ト | 会社アカウント以外の端末 ログイン制限 | 許可リストを設定し、会社・個人Gmail・他組織アカウント でログインする。許可・拒否の両方を確認する。 | 承認済み会社アカウントのみ端末へログインでき る。 | 認証試験記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.25 | 1.08 | SE（氏名未定） | Workspace管理者 | 未着手 | G03 | 実機検証 | 0
2.02 |  | 認証・アカウン ト | 追加アカウント・マルチロ グイン制限 | 端末ログイン後の個人アカウント追加と、複数ユーザー同時 ログインを別々に試す。Webサービス内の個人アカウント利 用も確認する。 | 承認済みアカウント範囲を各経路で維持できる。 制御対象外経路は記録する。 | 追加ログイン試験記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.25 | 2.01 | SE（氏名未定） | Workspace管理者 | 未着手 | G04,G05 | 実機検証 | 0
2.03 |  | 認証・アカウン ト | MFA・フィッシング耐性評価 | オンライン再認証で第2要素の成功・拒否・未登録を確認す る。採用する認証方式のフィッシング耐性と復旧手順を評価 する。 | 対象サービスで承認方式が強制され、例外・復旧 経路が管理されている。 | MFA設定・認証記録・例外一 覧 | 実機・仕様確認 | 72, 73, 74, 164 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0.5 | 1.03,2.01 | SE（氏名未定） | IdP管理者 | 未着手 | I01,G03 | 仕様確認中心 | 0
2.04 |  | 認証・アカウン ト | 離線ログイン・画面ロック | オンライン認証、キャッシュによる離線ログイン、PIN等の ロック解除を区別して試す。無操作・スリープ復帰時のロッ クを測定する。 | 承認したロック時間・離線利用条件を満たす。毎 回のオンラインMFAと混同しない。 | 離線・ロック試験記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0.25 | 2.03 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G03,G04,I03 | 実機検証 | 0
2.05 |  | 認証情報保護 | パスワード・保存・認証失 敗対策 | パスワード要件、ブラウザ保存、承認済み管理ツールを確認 する。少数の試験用失敗ログインで記録・防御仕様を確認す る。 | 元要件との差分が整理される。固定回数ロックが 非対応の場合は代替策を承認する。 | 認証情報保護確認表 | 実機・仕様確認 | 78, 75, 81, 82, 86, 83, 84, 85 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.5 | 1.03,2.03 | SE（氏名未定） | IdP管理者・SOC | 未着手 | I01,G04,G06 | 仕様確認中心 | 0
2.06 |  | 権限管理 | 一般権限と管理者権限の分 離 | 一般アカウントで管理操作を試し拒否を確認する。管理者ロ ールの範囲、専用管理アカウント、委託先権限を確認する。 | 必要最小限の権限のみ付与され、管理用と日常用 アカウントが分離されている。 | 権限一覧・権限試験記録 | 実機・運用確認 | 76, 80, 92, 129, 124, 79 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.5 | 1.06 | SE（氏名未定） | Workspace管理者・委託先 管理担当 | 未着手 | I01 | 実機検証 | 0
2.07 |  | アカウント運用 | 停用・権限棚卸し・セッシ ョン処置 | 試験ユーザーを停止し、新規ログインと既存セッションを確 認する。OAuth許可・セッション失効、退職処理、四半期棚 卸し手順も確認する。 | 停止後のアクセス制限範囲と反映時間が記録され 、離線時の残存リスクが明示される。 | 停用試験・棚卸し手順 | 実機・運用確認 | 132, 128 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.5 | 2.06 | SE（氏名未定） | IdP管理者・人事窓口 | 未着手 | I01,G08 | 実機検証 | 0
3.01 | 3. 端末・アプリ・更 新管理 | 端末保護 | ゲスト・開発者モード・Lin ux環境制限 | ゲスト経路を確認する。強制再登録の設定と開発者モード制 限を検証する。Linux開発環境、Androidデバッグの許可範囲 を別途確認する。 | 未承認の利用・実行環境を開けない。設定名称と 端末の挙動を保存する。 | ハードニング試験記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.25 | 1.08 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G03,G04,G09 | 実機検証 | 0
3.02 |  | 端末保護 | 標準保護仕様・実効設定・ ユーザー分離 | Google公式仕様でVerified Boot、サンドボックス、暗号化 の対象を確認する。3.01の実効設定を引用し、一般ユーザー 間で保存したダミーファイルが見えないことを確認する。ex e試験は原則省略する。 | 仕様上の保護と実機確認を区別して記録。Linux禁 止を全スクリプト実行不可の証明にしない。 | 仕様根拠・設定証跡・分離 確認記録 | 仕様＋限定実機 | 114, 115 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.25 | 3.01 | SE（氏名未定） | セキュリティ担当 | 未着手 | G11,I01 | 仕様確認中心 | 0
3.03 |  | アプリ管理 | 拡張機能の許可・拒否・強 制配布 | 未許可拡張の導入を試す。許可した拡張の導入、強制配布、 削除制限を確認し、申請・承認・取消手順を作成する。 | 承認済み拡張のみ利用でき、例外と変更が追跡で きる。 | 拡張機能試験・承認一覧 | 実機試験 | 104, 106, 125, 26 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.25 | 1.08 | SE（氏名未定） | Workspace管理者 | 未着手 | G04 | 実機検証 | 0
3.04 |  | アプリ管理 | Androidアプリ・APK経路確 認 | Android利用の要否を決め、禁止または許可リストを適用す る。未許可アプリ、外部APK導入経路、デバッグ利用を確認 する。 | 承認した配布経路のみ利用できる。機種非対応な ら仕様と理由を記録する。 | Android試験記録 | 実機・仕様確認 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.25 | 3.01,3.03 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G04 | 仕様確認中心 | 0
3.05 |  | アプリ管理 | OAuthアプリ・API権限管理 | 承認済み試験アプリと未承認アプリへのデータアクセスを確 認する。要求スコープ、既存同意、許可取消を確認する。 | 承認範囲を超えるデータアクセスを制御でき、許 可取消の結果が記録される。 | OAuth設定・認可試験記録 | 実機試験 | 140 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.5 | 1.04,2.06 | SE（氏名未定） | Workspace管理者 | 未着手 | G08 | 実機検証 | 0
3.06 |  | 更新・脆弱性 | 自動更新・再起動・最低バ ージョン | 利用可能な更新を用いて更新前後を記録し、再起動と最低バ ージョンの期限動作を確認する。更新が無い場合は実更新を 未検証とする。 | 設定確認と実更新を区別し、期限・ユーザー回避 可否を評価できる。 | 更新試験・バージョン記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0.5 | 1.07,1.03 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G03,G10 | 実機検証 | 0
3.07 |  | 更新・脆弱性 | 脆弱性情報・AUE・更新失敗 運用 | 対象機種の更新期限、脆弱性情報の収集元、適用期限、オフ ライン・更新失敗・期限切れ端末の扱いを定める。 | 検出から対処までの担当・期限・代替策が定義さ れている。 | 更新運用手順・例外台帳 | 仕様・運用確認 | 28, 29, 30, 31, 49, 50, 51 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0.25 | 3.06 | SE（氏名未定） | セキュリティ担当 | 未着手 | G10,I01 | 仕様確認中心 | 0
3.08 |  | 資産・構成管理 | 資産・アプリ台帳と構成差 分 | デバイス・アプリ情報を台帳と照合する。試験OUの設定を変 更し、基線との差分、変更ログ、復元を確認する。 | 所有者・重要度・依存関係が台帳にあり、設定差 分を検出・修正できる。 | 資産台帳・構成差分・変更 記録 | 実機・運用確認 | 119, 120, 121, 122, 39, 40, 123, 41 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0.25 | 1.08,3.03 | SE（氏名未定） | 資産管理担当 | 未着手 | I01,G03,G04 | 実機検証 | 0
3.09 |  | 防御範囲評価 | 標準機能とAV／EDR要件の差 分確認 | 公式アーキテクチャ資料と既存のセキュリティ対策を用い、 予防・検知・隔離・取証のカバー範囲を整理する。実マルウ ェアや検出率試験は行わない。未カバー部分は代替策を提示 する。 | 原要件、仕様根拠、未カバー能力、既存対策、残 余リスクを示し、安全評価責任者に受容可否を確 認する。 | AV／EDR適合性・代替策評価 表 | 仕様・既存証跡 | 102, 103, 107, 174, 108, 109, 172, 173 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 0.5 | 3.02,3.03 | SE（氏名未定） | セキュリティ担当・SOC | 未着手 | I01,G11 | 既存証跡を活用 | 0
4.01 | 4. 通信・データ保護 | Web保護 | Safe Browsing・ダウンロー ド制御 | 無害な公式テストページ等で警告・ブロックを確認する。ユ ーザーによる回避、許可ファイルの業務影響を記録する。 | 承認済みポリシーが強制され、警告と遮断を区別 して記録できる。 | Web保護試験記録 | 実機試験 | 178 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.25 | 1.08 | SE（氏名未定） | セキュリティ担当 | 未着手 | G04,G06 | 実機検証 | 0
4.02 |  | Web保護 | URL・サイト権限・情報送信 制御 | 安全な試験URLで許可／拒否を確認する。通知、追跡関連設 定、入力補完・診断情報等の送信先と必要性を確認する。 | 業務アクセスを維持しつつ、不要なサイト権限・ 情報送信が制御される。 | URL・ブラウザ設定確認表 | 実機・仕様確認 | 177, 179, 176 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0.25 | 4.01 | SE（氏名未定） | セキュリティ担当 | 未着手 | G04,G06 | 仕様確認中心 | 0
4.03 |  | ネットワーク | 通信経路・利用者変更・制 御迂回の検証 | 1.09～1.11で打通済みの会社／外部ネットワークで、承認済 みVPN・Proxy・DNS経路と許可／拒否を確認する。利用者が 設定を変更して制御を回避できないか確認する。 | 基本疎通とは別に通信制御の有効性を記録し、制 御できない経路は残余リスクとして記載する。 | ネットワーク試験・データ フロー | 実機試験 | 52, 53, 113, 144, 145, 96, 27 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.5 | 1.10,1.11 | SE（氏名未定） | ネットワーク担当 | 未着手 | I01,G03,G04 | 実機検証 | 0
4.04 |  | 接続先管理 | 接続先の責任分界・既存対 策証跡確認 | VDI／M365／AD／SMBの既存責任者から、認証・通信・権限・ データ転送の設定証跡を受領する。サーバー側の再試験は原 則行わず、Chromebook導入で変わる接続経路のみ補足確認す る。 | 端末側と接続先の評価責任・証跡が明確。既存証 跡不足や新規経路は課題として担当へ引き継ぐ。 | 接続先評価・依存関係一覧 | 既存証跡＋差分確認 | 153, 154, 130, 131, 156, 157, 158, 162, 146, 87, 91, 88, 89, 168, 163, 165, 166, 167, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 65, 66, 67, 68, 101, 133, 152, 155, 159, 147, 105, 148, 149, 150, 151, 141, 110, 24, 25, 38, 160, 161, 142, 196, 202, 223, 199, 203, 224 | 2026-10-15 | 2026-10-27 | 0.5 | 1.11,1.02 | SE（氏名未定） | VDI・AD・M365管理者 | 未着手 | I01 | 既存証跡を活用 | 0
4.05 |  | データ持出し | USB・外部記憶媒体制限 | 会社方針の禁止または読取専用を設定し、試験ファイルの読 込・書込・削除を試す。利用する媒体種別ごとに確認する。 | 対象媒体で承認設定が効き、許可する周辺機器へ の影響も記録される。 | USB試験記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.25 | 1.08 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G04,I03 | 実機検証 | 0
4.06 |  | データ持出し | 外部共有・印刷・コピー・ ダウンロード | 試験データで外部ユーザー共有、リンク共有、印刷、コピー 、ダウンロードを経路別に確認する。所有者／閲覧者権限を 区別する。 | 会社方針に対する可否と制御範囲が記録され、未 対応経路が残余リスクに挙がる。 | データ持出し試験・例外一 覧 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0.5 | 1.04,2.02 | SE（氏名未定） | データ所有部門・Workspa ce管理者 | 未着手 | G04,G07,I03 | 実機検証 | 0
4.07 |  | データ保護 | DLP・端末条件付きアクセス の適用評価 | 対応ライセンス・採用方針を確認し、未採用／未契約時は差 分と代替策を整理する。必要機能として採用する場合のみ、 専用OU・ダミーデータ・非準拠端末で追加試験する。 | 共有制限とDLPを区別し、対応可否・費用前提・代 替策が明確である。 | 機能差分・DLP等の試験記録 | 仕様確認（実機は必 要時） | 77, 23, 118, 126, 134, 22, 143, 127 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0.25 | 1.04,4.06 | SE（氏名未定） | セキュリティ担当・販売 店 | 未着手 | G07,G14 | 仕様確認中心 | 0.5
4.08 |  | メール・業務デ ータ | メール保護証跡・VBA適用範 囲の確認 | 実利用のメール基盤から添付制限・なりすまし対策等の既存 証跡を受領する。Web版ExcelのVBA非実行は公式仕様で確認 する。VDIのOfficeマクロ設定はVDI責任者へ照会する。 | 端末側でVBAを使用しない根拠とVDI側の責任・証 跡を明示。「マクロウイルスに免疫」と表現せず 、メール対策の確認は残す。 | メール・マクロ対策確認表 | 仕様・既存証跡 | 94, 95, 97, 98, 99, 100 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0.25 | 1.01,4.04 | SE（氏名未定） | メール・VDI管理者 | 未着手 | I01,G16 | 既存証跡を活用 | 0
5.01 | 5. 復旧・監視・運用 | バックアップ | バックアップ責任分界・既 存復元証跡 | 端末ローカルに重要データを残さない利用方針を確認する。 Drive／M365／VDIの保護対象、バックアップ責任者、独立性 、保存期間、RPO／RTOと既存復元記録を収集し、不足を整理 する。 | 既存復元証跡で評価可能か判断できる。同期・再 アクセスを削除／上書きからの復元と混同しない 。 | 保存先・責任分界・既存復 元証跡一覧 | 既存証跡確認 | 10, 138, 139, 1, 8, 9, 136, 3 | 2026-10-09 | 2026-10-28 | 0.5 | 1.01,1.02 | SE（氏名未定） | データ所有者・バックア ップ担当 | 未着手 | I01 | 既存証跡を活用 | 0
5.02 |  | バックアップ | 追加復元試験（証跡不足・ 変更時のみ） | 5.01で既存証跡が不足、保存先や保護方式に変更がある場合 のみ、データ管理担当がダミーデータを削除・上書きし復元 を実施する。SEは必要に応じ立会い・記録する。 | 必要時は内容・件数・権限・復旧時間を確認。不 要時は既存証跡番号と判断者・理由を残す。 | 追加復元記録、または省略 判断と既存証跡 | 必要時のみ実機 | 2, 227, 229, 188 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0 | 5.01 | データ管理担当（SE 立会） | バックアップ担当 | 未着手 | I01 | 条件付き実施 | 0.5
5.03 |  | 監査・監視 | イベント記録・検索・出力 | ログイン成功失敗、管理変更、共有、OAuth等の試験イベン トを発生させる。取得可能項目、時刻、主体、遅延、出力を 記録する。 | 必要イベントの取得可否が明確で、ログ欠落を無 条件に合格としない。 | ログ取得一覧・サンプル | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0.5 | 2.07,3.05,4.06 | SE（氏名未定） | SOC・Workspace管理者 | 未着手 | I01,G12 | 実機検証 | 0
5.04 |  | 監査・監視 | ログ保管・SIEM・告知ルー ル | 既存のログ保管・SIEM・通知運用を確認し、必要イベントが 対象となるか照合する。新規保管基盤の構築は本PoCに含め ず、不足は是正計画に記載する。通知経路は無害なイベント で確認する。 | 保存・保護・監視担当が明確。枝170の13か月要件 との差分が整理される。 | ログ保管設計・通知試験 | 実機・運用確認 | 137, 169, 170, 171, 207, 208 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 0.5 | 5.03,1.04 | SE（氏名未定） | SOC・セキュリティ担当 | 未着手 | I01,G12 | 実機検証 | 0
5.05 |  | 紛失対応 | Disable・再有効化 | オンライン端末で無効化・再有効化を確認する。離線時と再 接続後の挙動を区別し、反映時間を測る。 | 各状態での利用可否が記録され、離線で即時制御 できない範囲が明示される。 | 無効化・再有効化試験 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 0.25 | 1.08,5.03 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G13 | 実機検証 | 0
5.06 |  | 復旧・再配布 | 初期化・再登録・換機相当 の業務復帰 | 証跡・必要データを退避し初期化後に再登録する。承認ポリ シー、配布拡張、同期が許可された設定、クラウドデータ／ VDIの再アクセスを確認し所要時間を記録する。 | 承認済み業務復帰目標を満たす。1分を既定基準と せず、端末再構築とクラウド原データ復元を分け る。 | 初期化・再登録・復旧記録 | 実機試験 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0.5 | 5.01,5.05 | SE（氏名未定） | 端末管理者 | 未着手 | G09,G13,G17 | 実機検証 | 0
5.07 |  | インシデント対 応 | 既存インシデント対応手順 の適用確認 | 既存手順を責任者と短時間で確認し、連絡先・端末無効化・ アカウント停止／セッション処置・消去前の証跡保全・復旧 判断を追う。既存演習記録を引用し、全社演習は新設しない 。 | Chromebook特有の変更点と担当が明確。Disable／ 初期化だけで全体の対応能力を満たすとしない。 | 既存IR手順・適用確認メモ ・不足一覧 | 既存手順の確認 | 200, 190, 191, 212, 213, 226, 192, 201, 180, 215, 195, 198, 220, 209, 221, 205, 214, 181, 183, 225, 228, 184, 216, 219, 197, 222, 187, 189, 206, 218, 194, 185, 182, 217, 193, 186, 204 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.25 | 2.07,5.04,5.06 | SE（氏名未定） | SOC・セキュリティ・業務 担当 | 未着手 | I01 | 既存証跡を活用 | 0
5.08 |  | 運用・教育 | 既存制度の証跡確認 | 教育、アプリ承認、棚卸し、委託先、事故報告等は既存規程 ・実績の該当箇所を引用する。PoC用に同じ文書を作り直さ ず、不足部分だけ責任者と確認する。 | 各対象項目に有効な証跡と責任者がある。新規作 成が必要な部分は課題化する。 | 運用規程・実施記録・不足 一覧 | 運用確認 | 116, 117, 135, 90, 93, 111, 112, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 175, 13, 230, 231, 211, 210 | 2026-10-09 | 2026-11-04 | 0.5 | 1.02 | SE（氏名未定） | 各運用責任者・人事・法 務 | 未着手 | I01 | 計画・評価・運用 | 0
6.01 | 6. 一次評価・是正・ 承認 | 評価取りまとめ | O～X記入・証跡連携 | 試験完了ごとにO・P・R～Xを記入する。Qは公式を維持し、T に証跡名、Uに制約・代替策・未検証を記載する。 | 対象全行に説明があり、元の成熟度値を今回の実 績として流用していない。 | 一次評価記入案 | 資料作成 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 1.5 | 1.02,1.03 | SE（氏名未定） | 各回答者 | 未着手 | I01,I02 | 計画・評価・運用 | 0
6.02 |  | 品質確認 | 原票不整合・入力整合性確 認 | N列の参照エラーを原票管理者へ確認する。QのS参照、PとR/ S、既存Uの不整合、DC訳語、旧期限を確認し対応を記録する 。 | 誤評価に影響する不整合が解消または明示され、 原票の修正責任が確定する。 | 原票確認記録・入力チェッ ク | 資料確認 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0.25 | 6.01 | SE（氏名未定） | 原票管理者・評価責任者 | 未着手 | I01,I02 | 計画・評価・運用 | 0
6.03 |  | 是正 | 課題整理・代替策・リスク 判断 | NG、未検証、機能不足、対象外理由未承認を整理する。対応 担当、期限、追加契約、導入条件を設定する。 | 導入前必須対応と導入後対応が分離され、残余リ スクの判断者がいる。 | 課題・リスク・是正計画 | レビュー | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0.75 | 6.02,5.07,5.08 | SE（氏名未定） | セキュリティ・業務責任 者 | 未着手 | I01 | 計画・評価・運用 | 0
6.04 |  | 是正 | 必要時の是正・再試験 | PoCで見つかった設定不備を修正し、影響範囲のみ再試験す る。追加契約・新規基盤構築・重大課題は別計画とし、未解 決の場合は提出・導入判断の日程を見直す。 | 是正済み項目に再試験証跡があり、未解決項目に 判断が付いている。 | 再試験記録・更新課題台帳 | 必要時のみ実機 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 0 | 6.03 | SE（氏名未定） | 関係システム担当 | 未着手 | I01 | 条件付き実施 | 0.75
6.05 |  | 報告 | 導入評価・本番構成案 | 適合状況、未達、ライセンス、運用工数、業務影響をまとめ る。可／条件付き可／不可の判断案を作成する。 | 判断案が各評価項目と証跡に追跡できる。 | 評価報告・本番構成案 | 資料作成 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0.75 | 6.04 | SE（氏名未定） | 評価責任者 | 未着手 | I01 | 計画・評価・運用 | 0
6.06 |  | 承認 | 内部レビュー・提出 | 評価責任者が対象外、成熟度、証跡、残余リスクを確認する 。レビュー指摘を反映し一次評価を提出する。 | 担当部署・回答責任者・回答者を含む一次評価が 承認・提出されている。 | 承認済み一次評価・レビュ ー記録 | レビュー | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0.5 | 6.05 | SE（氏名未定） | セキュリティ・承認者 | 未着手 | I01 | 計画・評価・運用 | 0
6.07 |  | 終了処理 | 試験環境・本番移行引継ぎ | テストアカウント・OAuth許可・ダミーデータを整理する。 ライセンス期限、本番移行、必要時の登録解除を計画し、運 用へ引き継ぐ。 | 証跡を保持し、試験用権限・契約が放置されず、 移行担当が明確である。 | 終了確認・引継ぎ資料 | 運用確認 | 横断・補足（個別対応は 対応表） | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0.25 | 6.06 | SE（氏名未定） | 端末・契約・運用担当 | 未着手 | G13 | 計画・評価・運用 | 0

## 評価項目対応
評価項目と作業の対応（231項目）
全行は評価作業の割当案。原票O～Xへの転記前に適用性と根拠を確認し、必要な関連WBSも参照する。
原票行 | 枝番号 | CPG ID | 原票チェック観点 | 原票チェック内容 | 主対応WBS | 評価方法（案） | Chromebookでの確認方針（案） | 適用性（確認用） | 確定担当 | 証跡・試験ID | 判断理由・未解決事項
3 | 119 | 1.A | 資産管理と構成管理 | 組織が包括的な資産管理アプローチを持っていることを確認する。 | 3.08 | 実機・運用確認 | 端末登録に加え、アプリ・データ・重要業務・依存関係・台帳 保護を確認する。 | 未確定
4 | 120 | 1.A | 資産管理と構成管理 | 組織のITアセット、論理的（データ、ソフトウェアなど）および物理的（ ハードウェアなど）の在庫を把握する。 | 3.08 | 実機・運用確認 | 端末登録に加え、アプリ・データ・重要業務・依存関係・台帳 保護を確認する。 | 未確定
5 | 121 | 1.A | 資産管理と構成管理 | 健康と安全、収益創出、またはその他の重要なサービスにとって最も重要 なデータまたはシステムを把握し、関連する相互依存関係を理解する。 | 3.08 | 実機・運用確認 | 重要業務・データ・接続先の依存関係と復旧優先順位を整理す る。企業登録のみでは本項目を満たさない。 | 未確定
6 | 122 | 1.A | 資産管理と構成管理 | セキュリティ制御または保護措置をクリティカルアセットに適用する。 | 3.08 | 実機・運用確認 | 端末登録に加え、アプリ・データ・重要業務・依存関係・台帳 保護を確認する。 | 未確定
7 | 153 | 1.E | データセンター管理 | データセンターが定期的にパッチが適用されていることを確認する。重大 な脆弱性のパッチは、できるだけ早く適用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | 原票の「データセンター（DC）」を原文と照合する。ADドメイ ンコントローラーの可能性があり、ChromeOS利用だけで対象外 にしない。 | 未確定
8 | 36 | 1.E | IaCの利用と管理 | IaCテンプレートを展開する前に、静的セキュリティスキャンツールでテ ストする。 | 1.02 | 構成依存の確認 | IaC利用の有無を関連クラウドも含めて確認する。未使用なら 範囲と理由を記載する。 | 未確定
9 | 37 | 1.E | IaCの利用と管理 | 静的セキュリティスキャンツールで設定ミスとセキュリティギャップを特 定する。 | 1.02 | 構成依存の確認 | IaC利用の有無を関連クラウドも含めて確認する。未使用なら 範囲と理由を記載する。 | 未確定
10 | 4 | 1.E | IaCの利用と管理 | インフラストラクチャをコード（IaC）を使用してクラウドリソースを展 開および更新する。 | 1.02 | 構成依存の確認 | IaC利用の有無を関連クラウドも含めて確認する。未使用なら 範囲と理由を記載する。 | 未確定
11 | 5 | 1.E | IaCの利用と管理 | IaCのテンプレートファイルのバックアップをオフラインで保管する。 | 1.02 | 構成依存の確認 | IaC利用の有無を関連クラウドも含めて確認する。未使用なら 範囲と理由を記載する。 | 未確定
12 | 6 | 1.E | IaCの利用と管理 | ヒューマンエラーの削減のためのIaCコードはバージョン管理する。 | 1.02 | 構成依存の確認 | IaC利用の有無を関連クラウドも含めて確認する。未使用なら 範囲と理由を記載する。 | 未確定
13 | 7 | 1.E | IaCの利用と管理 | IaCのテンプレートへの変更を監査する。 | 1.02 | 構成依存の確認 | IaC利用の有無を関連クラウドも含めて確認する。未使用なら 範囲と理由を記載する。 | 未確定
14 | 39 | 1.E | 構成ドリフトのチェッ ク | テンプレート展開の外で変更または導入されたリソースを特定するために 、構成ドリフト（期待された状態からの乖離）を定期的にチェックする。 | 3.08 | 実機・運用確認 | Google管理ポリシーの承認基線と実効値、変更履歴、差分検出 ・復元を確認する。 | 未確定
15 | 40 | 1.E | 構成ドリフトのチェッ ク | 構成ドリフト（期待された状態からの乖離）チェックにより、新しいセキ ュリティギャップと設定ミスが導入される可能性を減らす。 | 3.08 | 実機・運用確認 | Google管理ポリシーの承認基線と実効値、変更履歴、差分検出 ・復元を確認する。 | 未確定
16 | 28 | 1.E | 脆弱性管理 | 攻撃対象領域を制限するため、定期的な脆弱性スキャンを実施する。 | 3.07 | 仕様・運用確認 | ChromeOSと接続先・ネットワーク製品を分けて脆弱性・更新運 用を確認する。 | 未確定
17 | 29 | 1.E | 脆弱性管理 | 特にインターネットに接続されたデバイス上の脆弱性を特定して対処する 。 | 3.07 | 仕様・運用確認 | ChromeOSと接続先・ネットワーク製品を分けて脆弱性・更新運 用を確認する。 | 未確定
18 | 30 | 1.E | 脆弱性管理 | インターネットデータ、Webブラウザ、ブラウザプラグイン、ドキュメン トリーダーなどを処理するソフトウェアを実行するインターネット向けサ ーバーへのパッチ適用を優先する。 | 3.07 | 仕様・運用確認 | ChromeOSと接続先・ネットワーク製品を分けて脆弱性・更新運 用を確認する。 | 未確定
19 | 31 | 1.E | 脆弱性管理 | 特に既知の悪用された脆弱性を持つサーバーへのパッチ適用を優先する。 | 3.07 | 仕様・運用確認 | ChromeOSと接続先・ネットワーク製品を分けて脆弱性・更新運 用を確認する。 | 未確定
20 | 154 | 1.F | データセンター管理 | データセンター のセキュリティを検証するために、BloodHound や PingC astle などのオープンソースの侵入テストツールを使用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
21 | 116 | 1.G | サードパーティ管理 | 組織がミッションを達成するために依存しているサードパーティまたはマ ネージドサービスプロバイダー（MSP）のリスク管理とサイバーセキュリ ティ対策を検討する。 （MSPは、多数のクライアント組織に影響を与えるランサムウェアの感染 ベクトルとなっている。） | 5.08 | 運用証跡確認 | Google・販売店・運用委託先の責任分界、報告、最小権限と契 約・管理手順を確認する。 | 未確定
22 | 132 | 1.H | アカウント管理 | 非アクティブまたは不正なアカウントについて、四半期ごとにユーザーお よび管理者アカウントを監査する。 | 2.07 | 実機・運用確認 | ユーザー・管理者の作成、停止、不要アカウント整理、定期棚 卸しを確認する。 | 未確定
23 | 78 | 2.B | アカウント管理 | デフォルトの管理者ユーザー名とパスワードを変更する。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
24 | 75 | 2.C | アカウント管理 | 侵害された資格情報についてダークウェブを監視する資格情報監視サービ スへの加入を検討する。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
25 | 81 | 2.C | パスワード管理 | 少なくとも15文字のユニークなパスワードを要求するパスワードポリシー を実装する。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
26 | 82 | 2.C | パスワード管理 | 安全なパスワードの作成と管理にパスワード管理ツールを使用する。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
27 | 86 | 2.C | パスワード管理 | グループポリシー管理コンソールでブラウザへのパスワードの保存を無効 にする。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
28 | 130 | 2.E | AD管理 | Active Directory（AD）で過剰な権限を持つアカウントとグループメンバ ーシップを監査する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
29 | 131 | 2.E | AD管理 | Windowsドメインで、ハッシュ攻撃に対する特権ユーザーアカウントのさ らなる保護のためにProtected Users ADグループを使用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
30 | 156 | 2.E | データセンター管理 | データセンター へのアクセスを管理者グループに制限する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
31 | 157 | 2.E | データセンター管理 | データセンター へのアクセスを管理者グループ内のユーザーは制限し、 非管理者権限で日常業務に使用する別のアカウントを持つ。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
32 | 158 | 2.E | データセンター管理 | 指定された管理者アカウントは、管理目的でのみ使用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
33 | 162 | 2.E | データセンター管理 | 特権アクセスを管理および監視するために、データセンターに特権アクセ ス管理（PAM）ソリューションを実装する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
34 | 146 | 2.E | PowerShellの管理 | グループポリシーを使用して、PowerShellの使用を個別に事例ごとに特定 のユーザーに制限する。 （通常、PowerShellの使用が許可されているのは、ネットワークまたはWi ndows OSを管理するユーザーまたは管理者のみ。） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
35 | 76 | 2.E | アカウント管理 | オンプレミスおよびクラウドアプリケーションの個々のネットワークエン ティティの役割とアクセス権限を監視および管理するためのツールとテク ノロジーを管理者に提供するために、IDおよびアクセス管理（IAM）シス テムを実装する。 | 2.06 | 実機・運用確認 | 管理者ロールと一般権限を分離し、操作範囲・必要性・委託権 限を確認する。 | 未確定
36 | 80 | 2.E | アカウント管理 | タスクを実行するためのユーザー、グループ、およびロールを作成する。 | 2.06 | 実機・運用確認 | 管理者ロールと一般権限を分離し、操作範囲・必要性・委託権 限を確認する。 | 未確定
37 | 87 | 2.E | アカウント管理 | OSがWindows Server 2019およびWindows 10より古い場合は、可能であれ ばLocal Administrator Password Solution（LAPS）を実装する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
38 | 92 | 2.E | アカウント管理 | 管理者アカウントとユーザーアカウントを分離する。 | 2.06 | 実機・運用確認 | 管理者ロールと一般権限を分離し、操作範囲・必要性・委託権 限を確認する。 | 未確定
39 | 128 | 2.E | アカウント管理 | 不要なアカウントとグループを削除し、rootアクセスを制限する。 | 2.07 | 実機・運用確認 | ユーザー・管理者の作成、停止、不要アカウント整理、定期棚 卸しを確認する。 | 未確定
40 | 117 | 2.E | サードパーティ管理 | サードパーティのアクセスを設定する際は、最小権限と職務分掌の使用を 確保する。サードパーティとMSPは、その役割または責任内にあるデバイ スとサーバーにのみアクセスできるようにする。 | 5.08 | 運用証跡確認 | Google・販売店・運用委託先の責任分界、報告、最小権限と契 約・管理手順を確認する。 | 未確定
41 | 91 | 2.E | リモート環境管理 | リモート接続を確立する際は、資格情報の直接露出を避けるために、可能 な限りWindows PowerShell Remoting、Remote Credential Guard、または RDPを使用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
42 | 129 | 2.E | ローカル管理者管理 | ローカル管理を制御および制限する。 | 2.06 | 実機・運用確認 | 管理者ロールと一般権限を分離し、操作範囲・必要性・委託権 限を確認する。 | 未確定
43 | 88 | 2.E | 攻撃面最小化 | LSASSに対するAttack Surface Reduction（ASR）ルールを実装する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
44 | 124 | 2.E | 最小権限 | ユーザーが職務を遂行するために必要なアクセスのみを持つように、すべ てのシステムとサービスに最小権限の原則を適用する。 | 2.06 | 実機・運用確認 | 管理者ロールと一般権限を分離し、操作範囲・必要性・委託権 限を確認する。 | 未確定
45 | 89 | 2.E | 資格情報保護 | Windows 10およびServer 2016の場合はCredential Guardを、Windows Ser ver 2012R2の場合はLocal Security Authority（LSA）用のProtected Pro cess Light（PPL）を有効にする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
46 | 79 | 2.E | 特権アカウント管理 | 日常業務にルートアクセスアカウントを使用しない。 | 2.06 | 実機・運用確認 | 管理者ロールと一般権限を分離し、操作範囲・必要性・委託権 限を確認する。 | 未確定
47 | 168 | 2.F | LSASS保護 | システムから資格情報を取得できるコードインジェクションを防ぐために 、LSA認証の追加保護を有効にする。 （これらの保護を有効にする前に、lsass.exeに対して監査を実行し、こ の保護の有効化によって影響を受けるプログラムを確実に理解するように する。） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
48 | 77 | 2.F | アカウント管理 | 強力なアクセスポリシーを作成して、ユーザーからリソースへのアクセス とリソース間のアクセスを制限することにより、ゼロトラストアクセス制 御を実装する。これは、クラウド内の主要な管理リソースにとって重要で ある。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
49 | 23 | 2.F | アクセス制御 | ゼロトラストアーキテクチャの中でアクセス制御の実施をできるだけ細か く行う。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
50 | 118 | 2.F | クラウドの運用管理 | 組織全体のユーザーまたはロールが特定のサービスにアクセスしたり、サ ービス内で特定のアクションを実行したりできないようにするために、ク ラウドベースのリソース用のサービス制御ポリシー（SCP）の作成を検討 する。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
51 | 126 | 2.F | クラウドの運用管理 | クラウドベースのリソースへのアクセスまたは変更に関するユーザー/ロ ール権限を制限する。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
52 | 134 | 2.F | クラウドの運用管理 | クラウド環境（Microsoft Office 365など）に関連するベストプラクティ スを活用し、セキュリティ設定を有効にする。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
53 | 135 | 2.F | クラウドの運用管理 | クラウドの共有責任モデルをレビューし、資産保護に関して何が顧客の責 任であるかを確実に理解する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | Google・販売店・運用委託先の責任分界、報告、最小権限と契 約・管理手順を確認する。 | 未確定
54 | 22 | 2.F | ゼロトラストの実装 | データとサービスへの不正アクセスを防止するためにゼロトラストアーキ テクチャを実装する。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
55 | 143 | 2.F | ゼロトラストの実装 | ゼロトラストアーキテクチャを実装し、組織内のさまざまなビジネスユニ ットや部門のITリソースを分離することにより、論理的または物理的なネ ットワークセグメンテーションを採用する。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
56 | 127 | 2.F | 鍵管理 | 特定のユーザー/ロールによるカスタマーマネージドキーに対して実行で きるアクションを制限する。 | 4.07 | 構成・契約依存の確 認 | アクセス制御の目的を評価する。SCP・鍵管理等は利用クラウ ドを特定し、Google設定と同一機能とみなさない。 | 未確定
57 | 49 | 2.G | VPN管理 | VPNを最新のソフトウェアパッチとセキュリティ設定で更新する。 | 3.07 | 仕様・運用確認 | ChromeOSと接続先・ネットワーク製品を分けて脆弱性・更新運 用を確認する。 | 未確定
58 | 83 | 2.G | アカウント管理 | 一定回数のログイン失敗後にアカウントをロックアウトするポリシーを実 施する。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
59 | 84 | 2.G | アカウント管理 | ブルートフォースパスワードクラッキングとパスワードスプレーのための ログイン試行をログに記録し監視する。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
60 | 50 | 2.G | ネットワーク管理 | ネットワークインフラデバイスを最新のソフトウェアパッチとセキュリテ ィ設定で更新する。 | 3.07 | 仕様・運用確認 | ChromeOSと接続先・ネットワーク製品を分けて脆弱性・更新運 用を確認する。 | 未確定
61 | 51 | 2.G | リモート環境管理 | リモートワーク環境へのアクセスに使用されるデバイスを最新のソフトウ ェアパッチとセキュリティ設定で更新する。 | 3.07 | 仕様・運用確認 | ChromeOSと接続先・ネットワーク製品を分けて脆弱性・更新運 用を確認する。 | 未確定
62 | 163 | 2.G | 認証管理 | 可能であれば、NTLM と WDigest 認証を無効にするか制限することを検討 する。 （レガシーシステムのアップグレードやネットワークのセグメンテーショ ンの優先順位付けの基準としてそれらの使用を含める） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
63 | 165 | 2.G | 認証管理 | NTLM を有効にする必要がある場合は、一部の NTLM リレー攻撃を防ぐた めに認証の拡張保護（EPA）を有効にする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
64 | 166 | 2.G | 認証管理 | ネットワーク全体で NTLMv2 応答のみが送信されるようにするために、NT LM 監査を有効にする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
65 | 167 | 2.G | 認証管理 | 可能であれば、LM および NTLM 応答が拒否されるように対策を講じる。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
66 | 72 | 2.H | MFAの適用 | すべてのサービスにフィッシング耐性のある多要素認証を実装する。 | 2.03 | 実機・仕様確認 | 第2要素の有無だけでなく採用方式のフィッシング耐性を確認 する。端末のPIN解除とオンラインMFAを区別する。 | 未確定
67 | 73 | 2.H | MFAの適用 | 多要素認証を許可しないシステム、多要素認証を強制しないシステム、多 要素認証に登録されていないユーザーを発見した場合、上級管理職にエス カレーションする。 | 2.03 | 実機・仕様確認 | オンライン認証、抗フィッシング方式、未登録・例外の管理、 復旧経路を確認する。 | 未確定
68 | 74 | 2.H | MFAの適用 | パスワードを2つ以上の検証要素（指紋、顔認識、デバイスのPIN、暗号鍵 など）に置き換えるパスワードレス多要素認証の採用を検討する。 | 2.03 | 実機・仕様確認 | オンライン認証、抗フィッシング方式、未登録・例外の管理、 復旧経路を確認する。 | 未確定
69 | 42 | 2.H | RDPの管理 | RDPやその他のリモートデスクトップサービスの使用を制限する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
70 | 43 | 2.H | RDPの管理 | RDPが必要な場合は、ベストプラクティスを適用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
71 | 44 | 2.H | RDPの管理 | ネットワーク上でRDPを使用しているシステムを監査する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
72 | 45 | 2.H | RDPの管理 | 使用されていないRDPポートを閉じる。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
73 | 46 | 2.H | RDPの管理 | 指定回数のログイン試行後にアカウントロックアウトを強制する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
74 | 47 | 2.H | RDPの管理 | RDPに多要素認証（MFA）を適用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
75 | 48 | 2.H | RDPの管理 | RDPログイン試行をログに記録する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
76 | 54 | 2.H | SMB管理 | Server Message Block（SMB）プロトコルバージョン1を無効にする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
77 | 55 | 2.H | SMB管理 | 既存の依存関係（既存のシステムやアプリケーション）を緩和した後、SM Bをバージョン3（SMBv3）にアップグレードする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
78 | 56 | 2.H | SMB管理 | 悪意のある攻撃者がSMBを使用して組織全体にマルウェアを拡散させるた め、以下のガイダンスを実装してSMBv3を強化する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
79 | 57 | 2.H | SMB管理 | SMBv3.1.1の使用を義務付ける。（このバージョンには、事前認証の整合 性、拡張AES暗号化、署名暗号化など、セキュリティ保護が強化されてい る） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
80 | 58 | 2.H | SMB管理 | 不要なSMB通信をブロックする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
81 | 59 | 2.H | SMB管理 | 組織ネットワークとの間のSMBの外部アクセスを、インターネットのペリ メータファイアウォールでインバウンドとアウトバウンドのTCPポート445 をブロックすることでブロックする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
82 | 60 | 2.H | SMB管理 | TCPポート137、138、139をブロックする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
83 | 61 | 2.H | SMB管理 | 可能な限りSMBv3に更新する。 （SMBv2以降ではNetBIOSデータグラムを使用しないため、SMBv2の使用を 継続しても大きなリスクはなく、必要に応じて使用できる。） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
84 | 62 | 2.H | SMB管理 | 内部SMB通信をブロックまたは制限して、通信が必要なシステム間でのみ 行われるようにする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
85 | 63 | 2.H | SMB管理 | 悪意のある攻撃者が組織のMicrosoft Active Directoryドメインのメンバ ーでないシステムを検出してSMB経由の通信にアクセスするのを防ぐため に、横方向のSMB通信にKerberosベースのIPセキュリティ（IPsec）を要求 するようにMicrosoft WindowsおよびWindows Serverシステムを構成する 。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
86 | 64 | 2.H | SMB管理 | ファイルまたは名前付きパイプのアプリケーションプログラミングインタ ーフェース（API）へのリモートアクセスが不要な場合は、Microsoft Win dowsおよびWindows ServerデバイスでSMBサーバーサービス（「サーバー 」）を無効にする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
87 | 69 | 2.H | SMB管理 | Microsoft Windows 10、Windows Server 2016 以降の OS は、SYSVOL お よび NETLOGON 共有を介した Microsoft Active Directory ドメインへの 接続に対して自動的に UNC をハードニングする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
88 | 70 | 2.H | SMB管理 | SMB over QUIC（Googl開発の高効率トランスポート層プロトコル）を使用 する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
89 | 71 | 2.H | SMB管理 | 潜在的に異常で有害な動作のフラグを立てるのに役立つ SMB トラフィッ クをログに記録して監視する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
90 | 52 | 2.H | VPN管理 | セキュリティを強化するために、すべてのVPN接続にMFAを実装する。 | 4.03 | 実機・運用確認 | 会社・外部ネットワークの経路、VPN認証、DNS／FW制御と構成 図の保管を確認する。 | 未確定
91 | 53 | 2.H | リモート環境管理 | MFAが実装されていない場合は、在宅勤務者に15文字以上のパスワードの 使用を義務付ける。 | 4.03 | 実機・運用確認 | 会社・外部ネットワークの経路、VPN認証、DNS／FW制御と構成 図の保管を確認する。 | 未確定
92 | 65 | 2.H | 暗号化管理 | SMB暗号化の要求を検討する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
93 | 66 | 2.H | 暗号化管理 | SMB3.1.1クライアントが常にSMB暗号化を使用することを保証するには、S MB1.0サーバーを無効にする。 （詳細については、MicrosoftのSMB security enhancements ¦ Enable SM B Encryption and Reduced performance after SMB Encryption or SMB S igning is enabledを参照） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
94 | 67 | 2.H | 暗号化管理 | SMB暗号化が有効でない場合は、すべてのシステムでSMBクライアントとサ ーバーの両方にSMB署名を要求する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
95 | 68 | 2.H | 暗号化管理 | SMB署名により特定の中間者攻撃やパスザハッシュ攻撃を防ぐ。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
96 | 102 | 2.I | アンチマルウェアの運 用 | アンチウイルスとアンチマルウェアソフトウェアとシグネチャの自動更新 を使用する。 | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
97 | 103 | 2.I | アンチマルウェアの運 用 | 中央管理型のアンチウイルスソリューションの使用が推奨される。 （これにより、「前兆」マルウェアとランサムウェアの両方を検出できる （EDR当の管理機能を持ったソリューション）） | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
98 | 90 | 2.I | セキュリティ教育 | パスワードの再利用やローカルファイルへのパスワードの保存を強調する ことを含め、年次セキュリティトレーニングで適切なパスワードセキュリ ティに関するすべての従業員の教育を行う。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
99 | 93 | 2.I | セキュリティ教育 | フィッシングなどの不審なアクティビティを特定して報告する方法に関す るガイダンスを含むサイバーセキュリティユーザー意識向上とトレーニン グプログラムを実装する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
100 | 111 | 2.I | セキュリティ教育 | ネットワークにアクセスできる担当者向けに、不正なWebサイトや検索結 果を認識できるようにするためのヒントを含む、高度なソーシャルエンジ ニアリングに関するサイバーセキュリティ意識トレーニングポリシーを作 成する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
101 | 112 | 2.I | セキュリティ教育 | スタッフに最新の情報を提供し、警戒心を持ち続けるために、セキュリテ ィ意識トレーニングを定期的に繰り返す。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
102 | 164 | 2.K | 認証管理 | AES-256 ビット暗号化を使用した認証のための最新のフェデレーションプ ロトコル（SAML、OIDC、Kerberos など）を使用する。 | 2.03 | 構成・仕様確認 | 実際に採用するIdP・SAML／OIDC等の認証方式を確認する。原 票の暗号化表現は仕様と照合する。 | 未確定
103 | 85 | 2.L | パスワード管理 | パスワードを安全なデータベースに保存し、強力なハッシュアルゴリズム を使用する。 | 2.05 | 実機・仕様確認 | 認証情報保護、保存制限、認証失敗監視を原要求と比較する。 非対応機能は代替策と差分を記録する。 | 未確定
104 | 113 | 2.M | DNSセキュリティ | ソースで悪意のあるインターネットアクティビティをブロックすることに より、Protective DNS（FW,AVを補完）サービスはリモートワーカーに高 いネットワークセキュリティを提供できる。 | 4.03 | 実機・運用確認 | 会社・外部ネットワークの経路、VPN認証、DNS／FW制御と構成 図の保管を確認する。 | 未確定
105 | 94 | 2.M | メール管理 | 電子メールクライアントで外部電子メールにフラグを付ける。 | 4.08 | 仕様・既存証跡 | メール対策は既存管理者の証跡を引用。Web版ExcelのVBA非実 行は公式仕様で確認し、VDI側のOffice設定は責任者に確認す る。 | 未確定
106 | 95 | 2.M | メール管理 | 既知の悪意のある件名や不審なIPアドレスなど、既知の悪意のある指標を 含む電子メールをフィルタリングするために、電子メールゲートウェイで フィルターを実装する。 | 4.08 | 仕様・既存証跡 | メール対策は既存管理者の証跡を引用。Web版ExcelのVBA非実 行は公式仕様で確認し、VDI側のOffice設定は責任者に確認す る。 | 未確定
107 | 97 | 2.M | メール管理 | 一般的にマルウェアを含み、電子メールで送信すべきでないファイルタイ プを制限するために、一般的な添付ファイルフィルターを有効にする。 | 4.08 | 仕様・既存証跡 | メール対策は既存管理者の証跡を引用。Web版ExcelのVBA非実 行は公式仕様で確認し、VDI側のOffice設定は責任者に確認す る。 | 未確定
108 | 98 | 2.M | メール管理 | 少なくとも半年に1回、フィルターリストのファイルタイプをレビューし 、攻撃のベクトルになったその他のファイルタイプを追加する。 | 4.08 | 仕様・既存証跡 | メール対策は既存管理者の証跡を引用。Web版ExcelのVBA非実 行は公式仕様で確認し、VDI側のOffice設定は責任者に確認す る。 | 未確定
109 | 99 | 2.M | メール管理 | Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance（DMA RC）ポリシーと検証を実装し、有効なドメインからのなりすましメールや 改ざんメールの可能性を下げる。 | 4.08 | 仕様・既存証跡 | メール対策は既存管理者の証跡を引用。Web版ExcelのVBA非実 行は公式仕様で確認し、VDI側のOffice設定は責任者に確認す る。 | 未確定
110 | 101 | 2.N | スクリプト管理 | Windows Script Host（WSH）を無効にする。 （Windows Script Hostingは、ユーザーがスクリプトを実行したりタスク を実行したりできる環境を提供する。） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
111 | 100 | 2.N | メール管理 | 電子メールで送信されたMicrosoft Officeファイルのマクロスクリプトが 無効になっていることを確認する。 （これらのマクロはランサムウェアを配信するために使用される可能性が ある。） | 4.08 | 仕様・既存証跡 | ChromeOS上のWeb文書処理と、接続先WindowsでのOfficeマクロ 実行を分けて評価する。 | 未確定
112 | 133 | 2.O | 仮想化基盤管理 | すべてのハイパーバイザーと、ネットワークおよびストレージコンポーネ ントを含む関連するITインフラストラクチャが更新およびハードニングさ れていることを確認する。 （新たなランサムウェア戦略では、大規模にインフラストラクチャを迅速 に暗号化できるVMware ESXiサーバー、ハイパーバイザー、およびその他 の集中管理ツールとシステムを標的にし始めている。） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
113 | 144 | 2.P | ネットワーク管理 | 組織のネットワーク内のシステムとデータフローを説明する包括的なネッ トワーク図を作成し、定期的に更新する。 （これは定常状態で役立ち、インシデント対応者が取り組みの重点を置く べき場所を理解するのに役立つ。） | 4.03 | 実機・運用確認 | 会社・外部ネットワークの経路、VPN認証、DNS／FW制御と構成 図の保管を確認する。 | 未確定
114 | 145 | 2.P | ネットワーク管理 | ネットワークドキュメンテーションを安全に保管し、オフラインバックア ップとハードコピーを現地に保管する。 | 4.03 | 実機・運用確認 | 会社・外部ネットワークの経路、VPN認証、DNS／FW制御と構成 図の保管を確認する。 | 未確定
115 | 177 | 2.P | ブラウザ設定 | ウェブサイトのタイプミス保護を有効にして、ブラウザを侵害する可能性 のあるなりすましウェブサイトやその他の潜在的に悪意のあるリンクにロ グオンする可能性を制限する。 | 4.02 | 実機・仕様確認 | ブラウザの該当制御と対応範囲を確認し、未対応機能を同等扱 いしない。 | 未確定
116 | 179 | 2.P | ブラウザ設定 | 悪用される可能性のあるユーザーデータの追跡を制限するために、ウェブ サイト通知をデフォルトでブロックする。 | 4.02 | 実機・仕様確認 | ブラウザの該当制御と対応範囲を確認し、未対応機能を同等扱 いしない。 | 未確定
117 | 123 | 2.P | 資産管理 | ITアセットドキュメンテーションを安全に保管し、オフラインバックアッ プと物理的なハードコピーを現地に保管する。 | 3.08 | 実機・運用確認 | 端末登録に加え、アプリ・データ・重要業務・依存関係・台帳 保護を確認する。 | 未確定
118 | 152 | 2.Q | データセンター管理 | データセンターを保護するには、組織でサポートされている最新バージョ ンの Windows Server を使用する。 （Windows Server OS の新しいバージョンには、Active Directory 用の セキュリティ機能など、より多くの統合セキュリティ機能がある。） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
119 | 155 | 2.Q | データセンター管理 | データセンターへのソフトウェアまたはエージェントの最小限のインスト ールを確保する。これらは、システム上で任意のコードを実行するために 利用される可能性がある。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
120 | 159 | 2.Q | データセンター管理 | データセンター上で電子メールのチェック、Web 閲覧、その他のリスクの 高いアクティビティが行われないようにする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
121 | 107 | 2.Q | EDRの適用 | クラウドベースのリソースにEDRを実装することを検討する。 | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
122 | 147 | 2.Q | PowerShellの管理 | Windows PowerShellまたはPowerShell Coreを最新バージョンに更新し、 すべての以前のPowerShellバージョンをアンインストールする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
123 | 114 | 2.Q | Webブラウザ制御 | Webブラウジングに起因するマルウェアからシステムを保護するために、 サンドボックス化されたブラウザの実装を検討する。 | 3.02 | 仕様・実機確認 | サンドボックス等は公式設計根拠と実機の構成・データ分離結 果を分けて記録する。 | 未確定
124 | 115 | 2.Q | Webブラウザ制御 | サンドボックス化されたブラウザは、ホストマシンを悪意のあるコードか ら分離する。 | 3.02 | 仕様・実機確認 | サンドボックス等は公式設計根拠と実機の構成・データ分離結 果を分けて記録する。 | 未確定
125 | 104 | 2.Q | アプリケーション制御 | すべての資産でアプリケーションホワイトリスティングとエンドポイント 検出および応答（EDR）ソリューションを使用して、許可されたソフトウ ェアのみが実行可能であり、許可されていないすべてのソフトウェアがブ ロックされるようにする。 | 3.03 | 実機・運用確認 | 許可リスト・導入権限制限を確認する。Android／OAuthは3.04 ／3.05、EDR部分は3.09と併せて評価する。 | 未確定
126 | 105 | 2.Q | アプリケーション制御 | Windowsの場合、これらの機能をサポートするすべてのシステムでWindows Defenderアプリケーションチェック項目またはAppLocker、あるいはその 両方を有効にする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
127 | 106 | 2.Q | アプリケーション制御 | ネットワーク環境内のアプリケーションのあらゆる可能な順列をリストア ップして拒否しようとするのではなく、許可リストを使用する。 | 3.03 | 実機・運用確認 | 許可リスト・導入権限制限を確認する。Android／OAuthは3.04 ／3.05、EDR部分は3.09と併せて評価する。 | 未確定
128 | 125 | 2.Q | アプリケーション制御 | ソフトウェアアプリケーションのインストールと実行に関するユーザー権 限を制限する。 | 3.03 | 実機・運用確認 | 許可リスト・導入権限制限を確認する。Android／OAuthは3.04 ／3.05、EDR部分は3.09と併せて評価する。 | 未確定
129 | 41 | 2.Q | クラウドの運用管理 | 一貫したベースラインを確保するためのリソースの監査を自動化または容 易にするために、クラウドプロバイダーのサービスを活用する。 | 3.08 | 実機・運用確認 | Google管理ポリシーの承認基線と実効値、変更履歴、差分検出 ・復元を確認する。 | 未確定
130 | 32 | 2.Q | デバイス管理 | すべてのオンプレミスのデバイスが適切に構成され、セキュリティ機能が 有効になっていることを確認する。 | 1.08 | 構成・実機確認 | 端末・クラウド・モバイル・私物機器を分類し、管理基線と実 効ポリシーを確認する。 | 未確定
131 | 33 | 2.Q | デバイス管理 | すべてのクラウドサービスのデバイスが適切に構成され、セキュリティ機 能が有効になっていることを確認する。 | 1.08 | 構成・実機確認 | 端末・クラウド・モバイル・私物機器を分類し、管理基線と実 効ポリシーを確認する。 | 未確定
132 | 34 | 2.Q | デバイス管理 | すべてのモバイルのデバイスが適切に構成され、セキュリティ機能が有効 になっていることを確認する。 | 1.08 | 構成・実機確認 | 端末・クラウド・モバイル・私物機器を分類し、管理基線と実 効ポリシーを確認する。 | 未確定
133 | 35 | 2.Q | デバイス管理 | すべての個人のデバイスが適切に構成され、セキュリティ機能が有効にな っていることを確認する。 | 1.08 | 構成・実機確認 | 端末・クラウド・モバイル・私物機器を分類し、管理基線と実 効ポリシーを確認する。 | 未確定
134 | 176 | 2.Q | ブラウザ設定 | 広告ネットワークやトラッカーがユーザー情報を追跡するために使用でき るベクトルを制限するために、追跡防止を有効にする。 | 4.02 | 実機・仕様確認 | ブラウザの該当制御と対応範囲を確認し、未対応機能を同等扱 いしない。 | 未確定
135 | 10 | 2.R | クラウドの運用管理 | immutableストレージは、特定の規制に対するコンプライアンス基準を満 たさず、設定ミスが大幅なコストを課す可能性があるため、注意して使用 する。 | 5.01 | 既存証跡確認 | 既存のデータ保護・復元記録を責任者から受領して評価する。 端末の初期化後の再アクセスはデータ復元試験の代わりとしな い。 | 未確定
136 | 138 | 2.R | ストレージ保護 | ランサムウェア攻撃で頻繁に標的にされるストレージリソース（オブジェ クトストレージ、データベースストレージ、ファイルストレージ、ブロッ クストレージなど）で、データが削除または上書きされるのを防ぐために 、削除保護またはオブジェクトロックを有効にする。 | 5.01 | 既存証跡確認 | 既存のデータ保護・復元記録を責任者から受領して評価する。 端末の初期化後の再アクセスはデータ復元試験の代わりとしな い。 | 未確定
137 | 139 | 2.R | バージョン管理 | 意図しない、または悪意のあるアクションからより簡単に復旧できるよう に、ストレージ内の複数のオブジェクトバリアントを保持するために、バ ージョン管理を有効にすることを検討する。 | 5.01 | 既存証跡確認 | 既存のデータ保護・復元記録を責任者から受領して評価する。 端末の初期化後の再アクセスはデータ復元試験の代わりとしな い。 | 未確定
138 | 1 | 2.R | バックアップ | 重要なデータのオフラインでの暗号化されたバックアップを維持する。 | 5.01 | 既存証跡確認 | Drive同期・履歴と、オフラインの暗号化バックアップ要求を 区別する。未達の場合は代替策と承認を記録する。 | 未確定
139 | 8 | 2.R | バックアップ | プライマリシステムの再構築が望ましくない場合に備えて、システムを再 構築するためのバックアップハードウェアを保持する。 | 5.01 | 既存証跡確認 | 既存のデータ保護・復元記録を責任者から受領して評価する。 端末の初期化後の再アクセスはデータ復元試験の代わりとしな い。 | 未確定
140 | 9 | 2.R | バックアップ | 同じベンダーのすべてのアカウントが影響を受けた場合に備えて、クラウ ド間のバックアップにベンダーロックインを回避するためにマルチクラウ ドソリューションの使用を検討する。 | 5.01 | 既存証跡確認 | 既存のデータ保護・復元記録を責任者から受領して評価する。 端末の初期化後の再アクセスはデータ復元試験の代わりとしな い。 | 未確定
141 | 136 | 2.R | バックアップ | データを頻繁にバックアップする。オフラインまたはクラウド間バックア ップを活用する。 | 5.01 | 既存証跡確認 | 既存のデータ保護・復元記録を責任者から受領して評価する。 端末の初期化後の再アクセスはデータ復元試験の代わりとしな い。 | 未確定
142 | 3 | 2.R | バックアップ ゴールデンイメージ | 重要なシステムの「ゴールデンイメージ」を維持し、定期的に更新する。 （これには、事前に設定されたオペレーティングシステム（OS）と関連す るソフトウェアアプリケーションを備えたイメージ「テンプレート」を維 持することが含まれる。これにより、仮想マシンやサーバーなどのシステ ムを迅速に再構築できる。） | 5.01 | 既存証跡確認 | 既存のデータ保護・復元記録を責任者から受領して評価する。 端末の初期化後の再アクセスはデータ復元試験の代わりとしな い。 | 未確定
143 | 2 | 2.R | 障害復旧 | 障害復旧シナリオでバックアップの可用性と完全性を定期的にテストする 。 | 5.02 | 既存証跡優先・必要 時追加 | 5.01の既存復元証跡を先に評価する。証跡不足または保護方式 ・保存先変更時のみデータ管理担当が追加復元試験を実施する 。 | 未確定
144 | 11 | 2.S | インシデント対応 | ランサムウェアとデータ流出インシデントの対応と通知手順を含む基本的 なサイバーインシデント対応計画と関連する通信計画を作成し維持する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
145 | 12 | 2.S | インシデント対応 | インシデント対応計画と通信計画のハードコピーとオフラインバージョン を用意する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
146 | 14 | 2.S | インシデント対応 | インシデント対応計画と通信計画がCEOまたはそれに相当する者によって 書面でレビューおよび承認されていることを確認する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
147 | 15 | 2.S | インシデント対応 | インシデント対応計画と通信計画が指令系統全体でレビューおよび理解さ れていることを確認する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
148 | 16 | 2.S | インシデント対応 | サイバーインシデント対応の体制を整える。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
149 | 17 | 2.S | インシデント対応 | サイバーインシデントのホールディングステートメント（状況がよく分か らない中での取り敢えずのコメントや、お詫びのステートメント（文章） を予め用意、細かい点まで説明する必要はない）を作成する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
150 | 18 | 2.S | インシデント対応 | サイバーインシデント対応計画を策定するために、このガイドのランサム ウェア対応チェックリストなどの利用可能なインシデント対応ガイダンス を確認する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
151 | 19 | 2.S | インシデント対応 | 通信計画（本来の通信方式へ依存できない状態での手順、チャネル、ガイ ドライン等）に、組織内およびパブリックとの情報共有のための組織的な コミュニケーション手順を含める。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
152 | 20 | 2.S | インシデント対応 | 通信計画に、サイバーインシデントホールディングステートメントのテン プレートを含める。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
153 | 21 | 2.S | インシデント対応 | 情報共有する詳細レベル、情報の流れ方について合意を得る。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
154 | 175 | 2.S | プロセス改善 | プロセスと手順が最新であり、セキュリティスタッフとエンドユーザーが 従うことができることを確認するために、定期的な評価を実施する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
155 | 140 | 2.T | API管理 | クラウドへのカスタムプログラムによるアクセスを使用する場合、サポー トされている場合は、リクエスタの身元を確認し、転送中のデータを保護 し、リプレイ攻撃などの他の攻撃から保護するために、署名済みAPIリク エストを使用する。 | 3.05 | 構成・仕様確認 | カスタムAPIの利用、認証・通信保護、権限を確認する。署名 付きリクエストとOAuthを同一扱いしない。 | 未確定
156 | 200 | 2.T | C&C調査 | Cobalt Strikeビーコン/クライアントの存在の兆候を確認する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
157 | 148 | 2.T | PowerShellの管理 | 最新バージョンを使用するPowerShellインスタンスで、モジュール、スク リプトブロック、トランスクリプションロギングを有効にする（拡張ロギ ング）。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
158 | 149 | 2.T | PowerShellの管理 | 少なくとも13カ月の保持期間で、「PowerShell Windows Event」ログと「 PowerShell Operational」ログの2つのWindowsイベントログをオンにする 。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
159 | 150 | 2.T | PowerShellの管理 | PowerShell logsを1か月に1回チェックして、ログデータが削除されたか どうか、またはロギングがオフになったかどうかを確認する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
160 | 151 | 2.T | PowerShellの管理 | 「PowerShell Windows Event」ログと「PowerShell Operational」ログ、 両方のログで許可されるストレージサイズをできるだけ大きく設定する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
161 | 141 | 2.T | RMM管理 | ネットワーク上の承認済みリモートアクセスツール（RMM）を特定し、そ の使用状況を監視・制御する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
162 | 110 | 2.T | アンチマルウェアの運 用 | Windows Sysmonユーティリティを使用して、マルウェアファイルの作成を 監視およびブロックする。 （Sysmon 14以降では、FileBlockExecutable オプションを使用して、特定のハッシュ値に一致する悪意のある実行可能 ファイル、ダイナミックリンクライブラリ（DLL）ファイル、およびシス テムファイルの作成をブロックできる。） | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
163 | 190 | 2.T | フォレンジック | 既存の組織の検知または防止システム（アンチウイルス、EDR、IDS、侵入 防止システムなど）とログを調査することで、攻撃の初期段階に関与した 追加のシステムやマルウェアの証拠を浮き彫りにすることができる。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
164 | 191 | 2.T | フォレンジック | Bumblebee、Dridex、Emotet、QakBot、Anchorなどの前兆となる「ドロッ パー」マルウェアの証拠を探す。 （ランサムウェアイベントは、以前の未解決のネットワーク侵害の証拠で ある可能性がある。） | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
165 | 212 | 2.T | フォレンジック | 初期の緩和措置が不可能な場合は、影響を受けたデバイスのサンプルのシ ステムイメージとメモリキャプチャを取得する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
166 | 213 | 2.T | フォレンジック | 消失や改ざんを防ぐために、高揮発性または保持期間が限られている証拠 を保全する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
167 | 137 | 2.T | ログ管理 | すべてのリソースでロギングを有効にし、異常な使用状況に対するアラー トを設定する。 | 5.04 | 実機・運用確認 | ログ保管、監視、告知・自動対応の利用可能範囲を確認する。 13か月保持要件は種類別に差分評価する。 | 未確定
168 | 169 | 2.T | ログ管理 | サイバーセキュリティイベントのトリアージと修復をサポートするために 、ネットワークデバイス、ローカルホスト、クラウドサービスからのログ を適切に保護して保持する。 （ログを分析して、イベントの影響を判断し、インシデントが発生したか どうかを確認できる。） | 5.04 | 実機・運用確認 | ログ保管、監視、告知・自動対応の利用可能範囲を確認する。 13か月保持要件は種類別に差分評価する。 | 未確定
169 | 170 | 2.T | ログ管理 | 可能であれば、重要なシステムのログを最低13カ月間保持してバックアッ プする。 | 5.04 | 実機・運用確認 | 重要ログの13か月保持という原要求に対し、製品のログ種別別 期間・外部保管・保護・検索を確認する。 | 未確定
170 | 171 | 2.T | ログ管理 | セキュリティ情報とイベント管理ツールを使用して、一元化されたログ管 理をセットアップする。 （これにより、組織はネットワークとホストの両方のセキュリティデバイ スからのログを関連付けることができる。複数のソースからのログをレビ ューすることで、組織は個々のイベントをトリアージし、そのイベントが 組織に与える影響を判断できる。） | 5.04 | 実機・運用確認 | ログ保管、監視、告知・自動対応の利用可能範囲を確認する。 13か月保持要件は種類別に差分評価する。 | 未確定
171 | 226 | 2.T | 外部侵入調査 | 外部からの侵入と内部からの侵入による永続化メカニズムを特定するため に、拡張分析を実施する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
172 | 192 | 2.T | 前兆マルウェア対策 | （悪意のあるアクターは、多くの場合、ポスト侵害アクティビティを不明 瞭にするためにランサムウェアバリアントをドロップする。） バックアップから再構築する前に、このようなドロッパーマルウェアを特 定する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
173 | 96 | 2.W | ファイアウォール | ファイアウォールで不審なIPアドレスをブロックする。 | 4.03 | 実機・運用確認 | 会社・外部ネットワークの経路、VPN認証、DNS／FW制御と構成 図の保管を確認する。 | 未確定
174 | 24 | 2.W | 公開サービス制御 | リモートデスクトッププロトコル（RDP）などのサービスをWeb上に公開し ない。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
175 | 25 | 2.W | 公開サービス制御 | これらのサービスを公開する必要がある場合は、一般的な悪用や悪用を防 ぐために適切な代償制御を適用する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
176 | 26 | 2.W | 不要機能無効化 | インターネットに接続されている資産では、すべての不要なOSアプリケー ションを無効にする。 | 3.03 | 実機・運用確認 | 許可リスト・導入権限制限を確認する。Android／OAuthは3.04 ／3.05、EDR部分は3.09と併せて評価する。 | 未確定
177 | 27 | 2.W | 不要機能無効化 | インターネットに接続されている資産では、すべての不要なネットワーク プロトコルを無効にする。 | 4.03 | 実機・運用確認 | 会社・外部ネットワークの経路、VPN認証、DNS／FW制御と構成 図の保管を確認する。 | 未確定
178 | 38 | 2.W | 不要機能無効化 | ビジネス目的で使用されていないポートやプロトコル（例：RDP - TCP ポ ート3389）を無効にする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
179 | 160 | 2.X | データセンター管理 | データセンターホストファイアウォールを設定して、インターネットアク セスを防止する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
180 | 161 | 2.X | データセンター管理 | データセンターはインターネットへ直接アクセスしない。 (インターネット接続のあるサーバーを使用して、DC にインターネットア クセスを許可する代わりに必要な更新を取得できる。) | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
181 | 142 | 3.A | RMM管理 | 許可されたRMMソリューションはVPNやVDI経由での利用に限定し、未承認 のRMM接続は境界でブロックする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | VDI／RDP／SMB／RMMの利用と接続先を特定し、必要通信・暗号 化・認証・ログを担当と確認する。 既存設定・試験記録を引 用し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
182 | 178 | 3.A | ブラウザ設定 | ブラウジング中の追加の防御層として、ブラウザベースのAVを有効にして アクティブスキャンを行う。 | 4.01 | 仕様・実機確認 | Safe Browsing等とブラウザAVの原要求の差分を確認する。警 告表示のみで同等と判断しない。 | 未確定
183 | 174 | 3.A | ログ管理 | 行動分析のために、特定または重要なアプリケーションに関連するアクテ ィビティのビジネストランザクションロギングの使用を検討する。 | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
184 | 108 | 3.A | 侵入検知 | ランサムウェア配置前に発生する可能性のある、コマンドアンドチェック 項目アクティビティやその他の潜在的に悪意のあるネットワークアクティ ビティを検出するために、侵入検知システム（IDS）の実装を検討する。 | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
185 | 109 | 3.A | 侵入検知 | IDSが一元的に監視および管理されていることを確認する。ツールを適切 に設定し、警告と指標を適切な担当者にアクションのためにルーティング する。 | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
186 | 172 | 3.A | 通常時ベースライン | 通常のネットワークトラフィックのセキュリティベースラインを確立し、 異常動作を検知するためにネットワークアプライアンスを調整する。 | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
187 | 173 | 3.A | 通常時ベースライン | ホストベースの製品を調整して、異常なバイナリ、横移動、および永続化 技術を検知する。 | 3.09 | 仕様・代替策評価 | 公式アーキテクチャ・既存対策により原要求との差分を説明す る。実マルウェア試験は行わず、代替策は安全評価責任者の受 容判断を得る。 | 未確定
188 | 13 | 4.A | 規制対応 | 法律に従って、サードパーティと規制当局にデータ侵害通知を提供する。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
189 | 230 | 4.A | 教訓の反映 | インシデントと関連する対応活動から得られた教訓を文書化し、組織の方 針、計画、手順の更新と改善に反映させる。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
190 | 231 | 4.A | 知見の共有 | 学んだ教訓や関連する侵害指標をCISAやセクターISACと共有することを検 討する。（2020年版のSeq.０、Seq.１に相当する） | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
191 | 196 | 5.A | AD管理 | ドメイン管理者のような特権アカウントに関連する、新規作成されたADア カウントや特権が昇格されたアカウントと最近のアクティビティをチェッ クする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
192 | 202 | 5.A | PowerShellの管理 | 予期しないPowerShellの実行やPsToolsスイートの使用がないか確認する 。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
193 | 223 | 5.A | RDPの管理 | TerminalServices-RemoteConnectionManagerイベントログを確認し、RDP ネットワーク接続の成功をチェックする。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
194 | 201 | 5.A | RMM管理 | リモートモニタリングと管理(RMM)ソフトウェアの予期しない使用の兆候 を確認する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
195 | 180 | 5.A | インシデント対応 | 影響を受けたシステムを特定し、即座に分離する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
196 | 215 | 5.A | インシデント対応 | インシデントの封じ込めと緩和のための手順を継続する：特定のランサム ウェア亜種に関する信頼できるガイダンスを調査し、追加の推奨手順に従 う。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
197 | 195 | 5.A | エンタープライズ環境 調査 | エンタープライズ環境の場合、さまざまな兆候をチェックする。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
198 | 198 | 5.A | エンドポイント変更調 査 | バックアップ、シャドウコピー、ディスクジャーナリング、起動設定を損 なう可能性のあるエンドポイントの変更を確認する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
199 | 207 | 5.A | クラウドの運用管理 | クラウド環境で、IAM、ネットワークセキュリティ、データ保護リソース への変更を検知・防止するツールを有効化する。 | 5.04 | 実機・運用確認 | ログ保管、監視、告知・自動対応の利用可能範囲を確認する。 13か月保持要件は種類別に差分評価する。 | 未確定
200 | 208 | 5.A | クラウドの運用管理 | クラウド環境で、一般的な問題を自動検知し、発生時に自動アクションを 取るオートメーションを使用する。 | 5.04 | 実機・運用確認 | ログ保管、監視、告知・自動対応の利用可能範囲を確認する。 13か月保持要件は種類別に差分評価する。 | 未確定
201 | 220 | 5.A | サーバー側暗号化調査 | 感染したワークステーションによってサーバー側のデータが暗号化されて いる場合、サーバー側のデータ暗号化の迅速な特定手順に従う。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
202 | 227 | 5.A | システム再構築 | 重要なサービスの優先度に基づいてシステムを再構築する。 | 5.02 | 既存証跡優先・必要 時追加 | 5.01の既存復元証跡を先に評価する。証跡不足または保護方式 ・保存先変更時のみデータ管理担当が追加復元試験を実施する 。 | 未確定
203 | 209 | 5.A | ステークホルダー連携 | サイバーインシデント対応および通信計画に概説されている通知要件に従 い、内部および外部のチームとステークホルダーを関与させる。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
204 | 221 | 5.A | セッション調査 | 関連するサーバーのコンピュータ管理 > セッションとオープンファイル のリストを確認し、それらのファイルにアクセスしているユーザーまたは システムを特定する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
205 | 199 | 5.A | ツール使用調査 | bcdedit.exe、fsutil.exe（deletejournal）、vssadmin.exe、wbadmin.ex e、wmic.exe（shadowcopyまたはshadowstorage）などの組み込みWindows ツールの異常な使用を監視する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
206 | 229 | 5.A | データ管理 | 重要サービスの優先順位に基づいて、オフラインの暗号化されたバックア ップからシステムを再接続し、データを復元する。 | 5.02 | 既存証跡優先・必要 時追加 | 5.01の既存復元証跡を先に評価する。証跡不足または保護方式 ・保存先変更時のみデータ管理担当が追加復元試験を実施する 。 | 未確定
207 | 205 | 5.A | データ管理 | ネットワークからデータが外部送信されている可能性の兆候を確認する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
208 | 211 | 5.A | データ管理 | インシデントがデータ侵害につながった場合は、サイバーインシデント対 応および通信計画に概説されている通知要件に従う。 | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
209 | 214 | 5.A | デクリプタ入手 | 利用可能なデクリプタについて連邦法執行機関に相談する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
210 | 181 | 5.A | ネットワーク管理 | 複数のシステムまたはサブネットが影響を受けている可能性がある場合は 、スイッチレベルでネットワークをオフラインにする。 （インシデント中に個々のシステムを切断することは現実的ではない場合 がある。） | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
211 | 183 | 5.A | ネットワーク管理 | ネットワークを一時的にオフラインにすることがすぐにできない場合は、 ネットワークケーブル（イーサネットなど）を見つけて、影響を受けたデ バイスをネットワークから抜くか、Wi-Fiから削除して、感染を封じ込め る。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
212 | 225 | 5.A | パケットキャプチャ | 影響を受けたサーバー上でWiresharkなどのパケットキャプチャソフトウ ェアを実行し、アクティブにファイルを書き込んだり名前を変更したりし ているIPアドレスを特定するフィルター（例：smb2.filename contains c ryptxxx）を使用する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
213 | 228 | 5.A | パスワード管理 | 影響を受けたすべてのシステムのパスワードをリセットし、関連する脆弱 性とセキュリティまたは可視性のギャップに対処する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
214 | 184 | 5.A | フォレンジック | クラウドリソースの場合は、フォレンジック調査のために後で確認できる ように、ボリュームのスナップショットを取得して時点のコピーを取得す る。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
215 | 216 | 5.A | ランサムウェア停止 | 既知のランサムウェアバイナリの実行を停止または無効化する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
216 | 219 | 5.A | リモート環境管理 | 仮想プライベートネットワーク、リモートアクセスサーバー、シングルサ インオンリソース、およびクラウドベースまたはその他の公開向け資産を 無効にする。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
217 | 197 | 5.A | ログイン調査 | 異常なVPNデバイスログインやその他の不審なログインをチェックする。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
218 | 222 | 5.A | 暗号化管理 | 暗号化されたファイルまたは身代金メモのファイルプロパティを確認し、 ファイルの所有権に関連する可能性のある特定のユーザーを特定する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
219 | 187 | 5.A | 影響評価 | 影響を受けたシステムを、クリーンなネットワーク上での復元の優先順位 を付けて特定し、影響を受けたシステムに格納されているデータの性質を 確認する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
220 | 189 | 5.A | 影響評価 | 影響を受けていないと認識されているシステムとデバイスを追跡すること で、復元と回復の優先順位を下げることができ、組織をより効率的に業務 に戻すことができる。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
221 | 206 | 5.A | 永続化調査 | 新規作成されたサービス、予期しないスケジュールタスクを確認する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
222 | 210 | 5.A | 外部報告 | CISAや最寄りのFBI現地事務所、FBI Internet Crime Complaint Center ( IC3)、最寄りの米国シークレットサービス現地事務所にインシデントを報 告し、支援を求めることを検討する。（2020年版のSeq.０、Seq.１に相当 する） | 5.08 | 運用証跡確認 | 社内の教育・IR・報告・承認・定期改善の規程と実績を確認す る。未整備は課題化し適用除外しない。 | 未確定
223 | 218 | 5.A | 関連システム封じ込め | 上記で判明した侵害または危殆化の詳細に基づき、さらなる不正アクセス や継続的な不正アクセスに使用される可能性のある関連システムを封じ込 める。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
224 | 194 | 5.A | 脅威ハンティング | 脅威検索活動を開始する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
225 | 185 | 5.A | 攻撃面最小化 | 最初の侵害後、悪意のあるアクターは、自分たちの行動が検出されたかど うかを理解するために、組織のアクティビティや通信を監視する可能性が ある。アクターに発見されたことや緩和措置が講じられていることを知ら せないように、システムを協調的に分離し、電話などの帯域外の通信方法 を使用する。 （そうしないと、アクターがネットワークがオフラインになる前にアクセ スを維持するために横方向に移動したり、ランサムウェアを広く展開した りする可能性がある。） | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
226 | 203 | 5.A | 資格情報保護 | ADの列挙やLSASS資格情報のダンプの兆候を確認する。(e.g., Mimikatz, Sysinternals ProcDump, or NTDSutil.exe). | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
227 | 182 | 5.A | 重要システム優先対応 | 日常業務に不可欠な重要なシステムの分離に優先順位を付ける。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
228 | 217 | 5.A | 初期侵害ポイント特定 | 初期侵害に関与したシステムとアカウントを特定する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
229 | 193 | 5.A | 初期分析 | チームと協議して、初期分析に基づいて何が起こったかについての初期の 理解を策定し、文書化する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
230 | 186 | 5.A | 電源断 | デバイスをネットワークから切断できない場合は、ランサムウェア感染の さらなる拡散を避けるために電源を切る。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
231 | 204 | 5.A | 内部通信調査 | 予期しないエンドポイント間通信の兆候を確認する。 | 5.07 | 既存手順・担当確認 | 既存IR手順・演習記録の該当箇所とChromeOS／クラウドの役割 を確認する。新規の全社演習は設けず、不足は責任者へ課題化 する。 | 未確定
232 | 224 | 5.A | 認証イベントログ調査 | 重要な認証またはアクセスイベントを特定するために、Windowsセキュリ ティログ、SMBイベントログ、および関連するログを確認する。 | 4.04 | 既存証跡・境界確認 | Windows／AD／DC等の固有要件。端末非該当と接続先の適用性 を分け、担当の証跡を確認する。 既存設定・試験記録を引用 し、端末導入で変わる部分のみ確認する。 | 未確定
233 | 188 | 5.A | 復旧優先度 | 健康と安全、収益創出、またはその他の重要なサービスにとって重要な情 報システム、およびそれらが依存しているシステムを含む、事前に定義さ れた重要な資産リストに基づいて、復元と回復に優先順位を付ける。 | 5.02 | 既存証跡優先・必要 時追加 | 5.01の既存復元証跡を先に評価する。証跡不足または保護方式 ・保存先変更時のみデータ管理担当が追加復元試験を実施する 。 | 未確定

## 前提・入力要領
計画前提・入力要領・公式参考資料
黄色のセルは実施時に更新。試験合格・成熟度・適用性は実績確認後に決定する。
ID | 項目・資料名 | 内容・適用上の注意 | 出典・URL | 確認日
前提01 | 目的 | Chromebook導入前の一次セキュリティ評価を完了し、導入条件・残余リスクを判断可能にする。
前提02 | 計画前提 | 開始2026/10/07、提出2026/11/10の暫定案。前版11/13から、既存証跡の活用と接続準備の前倒し により見直し。外部回答の遅延・追加基盤構築は再計画する。
前提03 | 担当前提 | 主担当SE1名。権限・契約・ネットワーク・セキュリティ・業務部門の協力を前提とする。担当者 名は着手時に確定。
前提04 | 日付と工数 | 開始・終了は作業窓。L列はSEの基本工数、S列は必要時の追加工数（1人日8時間）。待ち時間・他 部署の実作業は含まない。同日負荷は作業窓内で調整する。
前提05 | 待ち時間 | 5.08は証跡回収、6.01は随時入力のため長い期間を設定。依存IDの成果を受領した範囲から順次進 める。
前提06 | 判定基準 | ロック時間5分等はSheet3の候補。更新期限・離線条件・RPO/RTO・ログ期間・重大NG条件は1.03で 合意する。
前提07 | ライセンス | Business Starter＋CEUを固定前提にしない。DLP等は追加ライセンス／上位版の必要性を1.04で確 認する。
前提08 | 試験の安全性 | 実マルウェア、実フィッシングサイト、業務データは使わない。無害な試験ファイル・専用OUを使 用する。初期化前に証跡と必要データを退避する。
前提09 | テスト記録 | 関連ポリシーをまとめて設定・確認し、共通画面・ログは再利用する。実施前に1.05で試験ID・手 順・期待値を具体化し、結果と証跡を記録する。
前提10 | 231項目の対応表 | 原票の行・枝番号・チェック内容を保存した評価作業の割当案。主担当WBSは入口であり、記載内 容のすべてが実装済みという意味ではない。
前提11 | 対象外の判断 | Windows固有要件でもVDI・AD・SMB等の接続先に適用し得る。未契約・機能不足・未検証は対象外 理由にしない。
前提12 | O～Xの入力 | O会社名、P評価要否、R成熟度、Sスコア、T証跡名、U補足、V部署、W責任者、X回答者。QはS参照 の既存公式を維持。
前提13 | n/aの意味 | 原票ではPのn/aは該当有無不明。成熟度・スコアの対象外表記とは意味が異なる。元の入力規則を 原票管理者に確認する。
前提14 | 成熟度 | PoC成功のみでレベル4/5としない。原票が参照する2024年説明資料を入手し、展開範囲・継続運用 ・改善の実績を確認する。
前提15 | 原票の課題 | N列に参照エラー。R/Sは231項目に既存値、Tは15件、V～Xは空欄。P・U・R/Sの不整合とDC訳語を 確認する。原票は今回変更していない。
前提16 | 前版からの変更 | ネットワーク準備を1.09～1.11へ前倒し。5.01は既存復元証跡、5.02は必要時のみ、5.07は既存IR 手順確認、3.09と4.08は仕様・既存証跡中心に変更。
前提17 | バックアップと業務復帰 | 端末に重要データを残さない方針を確認する。5.06は初期化・再登録・業務復帰、5.01/5.02は保 存先データの削除・上書きに対する保護を評価する。
前提18 | 実施責任 | SEは端末試験と一次評価の整理を担当。データ復元・VDI・メール・SOCの既存証跡は各責任者が提 供。新規の全社演習・監視基盤構築は別作業として課題化する。
前提19 | 追加試験の条件 | 5.02は復元証跡不足・データ保護変更時、4.07の実機追加は当該機能を採用する場合、6.04は是正 が必要な場合のみ。省略時も根拠と判断者を記録する。
前提20 | 依存の扱い | 依存WBSは関連入力・前提を表す。既存資料回収や随時入力は並行可能。実機試験は必要な設定・ 接続が完了してから実施する。
前提21 | 状態の使い方 | 未着手／実施中／証跡待ち／レビュー待ち／完了／保留。対象外でも根拠・責任者の承認が揃うま では完了としない。
前提22 | 終了判定 | 231項目の適用性・責任・証跡・不足が明確、重大未解決の扱いが決定、O～Xの整合性レビューと 提出が完了。
前提23 | 参考資料 | 以下のGoogle公式資料は製品の実装参照。MS-ISACとの対応づけは本WBSの評価案であり、Googleに よる認証ではない。確認日：2026/10/02。
G16 | Microsoft：Work with VBA macros in Excel for the web | Web版のVBA非実行を確認。VDIのデスクトップ版Officeは別評価。 | https://support.microsoft.com/en-us/excel/work-with-vba-macros-in-excel-for-the-web | 2026/10/02
G17 | Google：Sync your account settings | 同期は管理者設定に依存。1分以内の保証を合格基準としない。 | https://support.google.com/chromebook/answer/2914794?hl=en | 2026/10/02
I01 | 提供資料：MS-ISAC StopRansomware チェッ クシート | 原要件・証跡・入力ルール。枝番号はF列。 | 添付原票：評価結果記入シート（231項目）、評価実施手順 | 2026/10/02
I02 | 提供資料：既存WBS・原票の監査結果 | 既存WBSを再構成。既存成熟度値は今回の結果として引き継がない。 | 添付：Chromebook_POC_WBS.xlsx／前回レビュー | 2026/10/02
I03 | 提供資料：Sheet3 | 参考案。会社規程やGoogle保証と扱わず、5分ロック等は承認する。 | 添付原票：名称がSheet3のワークシート | 2026/10/02
C01 | CISA／MS-ISAC：StopRansomware Guide（原 票参照版） | 原票の参照先。適用版は評価責任者と合意し、新版へ自動変更しない。 | https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-10/StopRansomware-Guide-508C-v3_1.pdf | 2026/10/02
G01 | Google：ChromeOS デバイスを設定する | 環境、ネットワーク、ポリシー、更新、登録。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/4601288?hl=ja | 2026/10/02
G02 | Google：ChromeOS Enterprise Upgrade trial | 試用・端末管理。試用期限と本番契約を別に確認する。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/7679452?hl=en | 2026/10/02
G03 | Google：Set ChromeOS device policies | 端末OU、ログイン、再登録、更新等。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/1375678?hl=en | 2026/10/02
G04 | Google：Set Chrome policies for users or browsers | ユーザーOU、追加アカウント、アプリ、外部ストレージ等。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/2657289?hl=en | 2026/10/02
G05 | Google：Let multiple users sign in at the same time | 端末の複数ユーザー同時ログイン。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/6080900?hl=en | 2026/10/02
G06 | Google：セキュリティとプライバシーに関す るポリシー | Web・URL・ブラウザ保存。対応プラットフォームを確認する。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/9036555?hl=ja | 2026/10/02
G07 | Google：About DLP | DLPの対応エディション。共有制限と内容検査を区別する。 | https://support.google.com/a/answer/9646351?hl=en | 2026/10/02
G08 | Google：Control which apps access Google Workspace data | OAuthアプリ・アクセス制御。 | https://support.google.com/a/answer/7281227?hl=en | 2026/10/02
G09 | Google：Force wiped ChromeOS devices to re-enroll | 初期化後の管理維持・開発者モードとの関係。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/6352858?hl=en | 2026/10/02
G10 | Google：Auto Update policy | 機種別自動更新期限。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en | 2026/10/02
G11 | Google：ChromeOS security resources | 仕様確認の入口。試験機種と対応機能を確認し宣伝表現だけで合格にしない。 | https://chromeos.google/resources/security/ | 2026/10/02
G12 | Google：Data retention and lag times | ログ種別別の保存・遅延。契約環境で再確認する。 | https://support.google.com/a/answer/7061566?hl=en | 2026/10/02
G13 | Google：Repair, repurpose, or retire ChromeOS devices | Disable、初期化、再有効化、Deprovisionの区別。 | https://support.google.com/chrome/a/answer/3523633?hl=en | 2026/10/02
G14 | Google：Protect your business with Context-Aware Access | 端末状態等によるアクセス制御と対応エディション。 | https://knowledge.workspace.google.com/admin/security/protect-your-business-with-context-aware-access | 2026/10/02
G15 | Google：Security checklist for medium and large businesses | 管理者保護・認証・メール・共有の公式確認観点。規模・契約に合わせて適用。 | https://knowledge.workspace.google.com/admin/security/security-checklist-for-medium-and-large-businesses-100-users | 2026/10/02
J01 | 内閣府：国民の祝日について | 2026/10/12・11/03を計画から除外。 | https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html | 2026/10/02