## WBS
大項目 | WBS ID | タスク | 作業内容 | ステータス | 結果・証跡メモ
1. 評価準備・スコープ確認 | 1.1 | PoCの目的・対象範囲を明確化 | Chromebook／Chromeブラウザで評価するセキュリティ機能と対象外項目を明確にする。 | 未着手
1. 評価準備・スコープ確認 | 1.2 | 利用シナリオ・関連システムの整理する | 利用者、業務アプリ、Google Drive、M365、VDI、社内サーバー、ネットワーク、データ種別を整理するする。 | 未着手
1. 評価準備・スコープ確認 | 1.3 | 評価基準・合格条件の定義 | 必須テスト、合格基準、許容できないリスク、例外承認方法、評価基準を定義する。 | 未着手
1. 評価準備・スコープ確認 | 1.4 | ライセンス・利用可能機能の確認 | Business Starter、Chrome Enterprise Core／端末管理ライセンス、およびDLP・監査・条件付きアクセス等の利用可否を確認する。 | 未着手
1. 評価準備・スコープ確認 | 1.5 | セキュリティ評価項目の整理する | 逐项标记适用/不适用/要確認，区分实机テストする、官方规格確認する和现有証跡审查。 | 未着手
1. 評価準備・スコープ確認 | 1.6 | テスト記録・証跡テンプレートの作成 | 各テストの手順、期待結果、実施結果、判定、画面キャプチャ／ログ、関連管理策IDを記録できる様式を用意する。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.1 | Chromeブラウザのクラウド管理機能の確認 | 確認する Admin Console 中 Managed browsers 的入口、Chrome Enterprise Core 注册方式及许可条件。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.2 | 確認する Chromebook 当前管理ステータス | 記録する端末型号、序列号、ChromeOS 版本、登录アカウント、OU、ブラウザ管理ステータス及现有ポリシー。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.3 | テスト用組織・アカウントの準備 | 準備する专用 OU、日常テストするアカウント、管理员アカウント及必要的テストするデータ；避免影响生产ユーザー。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.4 | ブラウザのセキュリティ基準設定 | 确定ブラウザ登录、扩展程序、网站権限、下载、Safe Browsing、密码管理、隐私和更新ポリシー。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.5 | ポリシー適用状況の確認 | 在管理控制台確認するポリシー，并在 Chrome 中通过 chrome://policy 等方式核对实际生效值。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.6 | ネットワーク・証明書要件の確認 | 確認する注册、ポリシー同步、更新、代理、Wi-Fi、证书及必要服务访问是否正常。 | 未着手
3. 認証・管理者権限 | 3.1 | ログイン可能なアカウントの制限確認 | テストする公司アカウント、个人アカウント及外部组织アカウント的允许/拒绝結果。 | 未着手
3. 認証・管理者権限 | 3.2 | 追加アカウント・ゲスト利用経路の確認 | 確認する访客、添加个人アカウント、多アカウント登录等路径是否符合公司ポリシー。 | 未着手
3. 認証・管理者権限 | 3.3 | MFA・強固な認証方式の確認 | 確認する管理员及ユーザー的 MFA、Passkey/安全密钥、復旧方式和例外流程。 | 未着手
3. 認証・管理者権限 | 3.4 | 画面ロック・セッション・オフラインログインの確認 | 検証する屏幕锁定、休眠復旧、离线登录及重新认证行为。 | 未着手
3. 認証・管理者権限 | 3.5 | 通常利用アカウントと管理権限の分離確認 | 確認する超级管理员数量、最小権限、紧急アカウント、管理控制台访问保护和復旧方式。 | 未着手
3. 認証・管理者権限 | 3.6 | アカウント停止・セッション失効の確認 | 検証するユーザー停用后新登录、现有会话、OAuth 授权和访问撤销的实际效果。 | 未着手
4. ブラウザ・アプリ・更新制御 | 4.1 | 拡張機能のインストール制御 | テストする允许列表、禁止安装、强制安装、删除限制及审批/撤销流程。 | 未着手
4. ブラウザ・アプリ・更新制御 | 4.2 | PWA・リモートアクセスツールの確認 | 確認する PWA、Chrome Remote Desktop、远程访问扩展及相关アプリ的允许范围。 | 未着手
4. ブラウザ・アプリ・更新制御 | 4.3 | 開発者モード・特殊実行環境の確認 | 確認する开发者模式、Linux/Android 环境、DevTools、chrome://flags、Crosh 等功能是否可控。 | 未着手
4. ブラウザ・アプリ・更新制御 | 4.4 | OAuthアプリの認可・アクセス権確認 | 検証する未经批准的アプリ是否能访问公司データ，以及授权撤销后是否生效。 | 未着手
4. ブラウザ・アプリ・更新制御 | 4.5 | ChromeOS・ブラウザ更新管理の確認 | 記録する版本、自动更新、重启、更新期限、端末自动更新终止日期及更新失败处理。 | 未着手
4. ブラウザ・アプリ・更新制御 | 4.6 | 資産情報・設定変更履歴の確認 | 整理する端末台账、ブラウザ版本、已安装扩展、ポリシー变更及配置差异。 | 未着手
4. ブラウザ・アプリ・更新制御 | 4.7 | 標準保護機能・既存セキュリティ製品の確認 | 依据官方规格和现有証跡，梳理 Safe Browsing、沙箱、加密、恶意软件防护及现有 EDR/SOC 的覆盖范围。 | 未着手
5. ネットワークアクセス・データ保護 | 5.1 | Webアクセス・ダウンロード保護の確認 | 使用无害テストする页面/文件，確認する警告、拦截、下载限制和ユーザー能否绕过。 | 未着手
5. ネットワークアクセス・データ保護 | 5.2 | サイト権限・情報持ち出し経路の確認 | 確認する摄像头、麦克风、剪贴板、通知、自动填充、诊断データ及生成式 AI 功能的ポリシー。 | 未着手
5. ネットワークアクセス・データ保護 | 5.3 | ネットワークアクセス制御の確認 | 確認する公司/外部ネットワーク、代理、DNS、VPN 及ユーザー是否能通过修改设置绕过控制。 | 未着手
5. ネットワークアクセス・データ保護 | 5.4 | USB・外部デバイス制御の確認 | 検証する外部存储端末的读取、写入和禁止ポリシー，以及业务周边端末的影响。 | 未着手
5. ネットワークアクセス・データ保護 | 5.5 | 共有・コピー・印刷・ダウンロード制御の確認 | 用虚拟テストするデータ検証する外部分享、链接共享、复制粘贴、打印和下载路径。 | 未着手
5. ネットワークアクセス・データ保護 | 5.6 | DLP・条件付きアクセスの適用可否確認 | 核对许可、ChromeOS 支持情况及替代措施；只有功能确实被采用时才做额外实机テストする。 | 未着手
5. ネットワークアクセス・データ保護 | 5.7 | 社内システム接続時のリスク確認 | 向 AD/DC、文件服务器、VDI、RDP/RMM 等系统负责人收集现有安全証跡，并確認する Chromebook 新增的连接路径。 | 未着手
6. ログ・復旧・インシデント対応 | 6.1 | バックアップ責任・復旧証跡の確認 | 明確にする重要データ保存位置、责任人、保留期、RPO/RTO 和现有復旧記録する。 | 未着手
6. ログ・復旧・インシデント対応 | 6.2 | Google Driveファイルの復元確認 | 使用虚拟文件テストする删除/覆盖后的復旧，并記録する復旧結果、権限及所需时间。 | 未着手
6. ログ・復旧・インシデント対応 | 6.3 | ログ収集・検索機能の確認 | 確認する登录、管理变更、分享、OAuth、ブラウザ事件及可用的端点日志。 | 未着手
6. ログ・復旧・インシデント対応 | 6.4 | ログ保管・アラート・SIEM連携の確認 | 核对现有日志保留期、告警流程、SIEM 覆盖范围；新建监控平台不纳入本次 PoC。 | 未着手
6. ログ・復旧・インシデント対応 | 6.5 | アカウント停止・端末紛失時の対応確認 | 検証するアカウント停用、端末禁用、远程擦除（如支持）及离线/重新联网后的行为。 | 未着手
6. ログ・復旧・インシデント対応 | 6.6 | 初期化・再登録後の復旧確認 | 备份必要証跡后テストする重置、重新注册、ポリシー復旧及重新访问云端データ/VDI。 | 未着手
6. ログ・復旧・インシデント対応 | 6.7 | 既存インシデント対応フローの確認 | 收集现有事件响应计划、联系路径和演练証跡，补充 Chromebook 特有的处置步骤。 | 未着手
7. 結果集約・是正・総括 | 7.1 | テスト結果・証跡の整理する | 将每项結果关联到评估控制项，記録する証跡名称、配置值、版本、アカウント/OU 和テストする结论。 | 未着手
7. 結果集約・是正・総括 | 7.2 | 未達・未検証・例外事項の記録 | 区分功能不支持、许可不足、証跡缺失、未テストする和真正不符合要求；不要将未検証する直接标为通过。 | 未着手
7. 結果集約・是正・総括 | 7.3 | 是正策・代替策の検討 | 对问题列出建议措施、责任部门、是否需要额外许可及是否影响导入决策。 | 未着手
7. 結果集約・是正・総括 | 7.4 | 必要な設定修正・再テスト | 仅针对发现的问题修正配置，并重新テストする受影响的项目。 | 未着手
7. 結果集約・是正・総括 | 7.5 | PoC評価レポートの作成 | 总结适用范围、テストする結果、许可差异、业务影响、运营成本、残余リスク和导入建议。 | 未着手
7. 結果集約・是正・総括 | 7.6 | 導入条件・今後の運用課題の整理する | 形成可导入/有条件导入/暂不导入的判断依据，列出正式部署、初期验收及后续运营事项。 | 未着手
7. 結果集約・是正・総括 | 7.7 | テスト環境のクリーンアップ | 撤销临时授权和テストするアプリ，处理虚拟テストするデータ，保存必要証跡并記録する环境復旧情况。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.7 | 単一アカウントでのPoC実施範囲の整理する | 許可済みのテストアカウント1つで評価し、単一アカウントで確認可能な項目と、別ユーザー／別組織が必要な項目を区別する。 | 未着手
2. テスト環境・ブラウザ管理 | 2.9 | 创建并分配自定义查看角色 | 在 Admin Console 的 Account > Admin roles 中创建自定义角色，按需选择 Chrome Management 的 Managed Browsers、View Extensions List Report、View Chrome Versions Report 等権限；只授予实际需要的查看権限。 | 未着手